薛埠镇罗村村南环路改造工程

招标文件

| 招标人: | 常州市金坛区薛埠镇罗村村村民委员会 |
| --- | --- |
| 招标代理: | 江苏利诚全过程工程咨询有限公司 |

二○二四年八月

总目录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	4

第三章评标办法	19

第四章合同条款及格式	23

第五章工程量清单（另附）	49

第六章图纸（另附）	49

第七章投标文件格式	42

本项目招标文件根据《标准施工招标文件》（2007年版）和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版），结合本招标项目具体特点和实际需要，按照公开、公平、公正和诚实守信原则编写而成。《标准施工招标文件》（2007年版）、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自行准备。

# 第一章招标公告

详见招标公告

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | - 招标人：常州市金坛区薛埠镇罗村村村民委员会 - 地址：常州市金坛区薛埠镇罗村集镇金碧大街18号 - 联系人：袁先生 - 电话：15306141200 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：江苏利诚全过程工程咨询有限公司 地址：常州市金坛区金沙科技金融中心B座14楼 联系人：周女士 电话：0519-82636818 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 薛埠镇罗村村南环路改造工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 金坛区薛埠镇 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 招标人自筹、100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 建设资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 常州市金坛区薛埠镇罗村村南环路,路线起于X205茅社线交叉口,向东终于街南路交叉口,长度约0.85KM。现状为水泥砼路面,破损率高。本次改造将现状路面破损处进行清除重建并加铺5cm沥青，工程量清单范围内所有内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：60日历天(实际开工时间按开工令为准) 缺陷责任期：自交工验收合格之日起计算2年。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 交（竣）工验收质量合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 安全无事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在下列情形之一 | （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人； （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何 附属机构（单位，但设计施工总承包的除外）； （6）为本标段的监理人； （7）为本标段的代建人； （8）为本标段提供招标代理服务的； （9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法 定代表人的； （10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或 参股的； （11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或 工作的； （12）为投资参股本项目的法人单位； （13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，投标预备会后即组织踏勘现场 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间：年月日时 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许 |
| 1.12 | 偏离 | R不允许 允许，允许细微偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | （1）招标补遗书（如有）； （2）附件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截至之日3天前 |
|  |  | 形式：以电子扫描件形式回传收件确认单至招标代理机构指定邮箱1119047962@qq.com，确认单必须加盖单位公章。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标文件的澄清将通过“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”予以回复，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。 澄清文件按以上规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过常州市金坛区公共资源交易网发布的更正公告。 修改文件按以上规定公布之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时下载、查阅修改文件，或未按照该修改文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 经评审委员会确认的澄清函（若有） |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 （1）投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，投标人不得擅自修改工程量清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等，否则一律按无效标处理。投标人必须注意投标函中投标价大写金额与清单汇总中投标价小写金额应该一致，若两处数值不一致（精确到元），按无效标处理。 （2）投标人在填报工程量清单过程中，若发现工程量清单电子文档有数量、运算定义等错误时，请及时向招标人提出，在招标人未修改之前，切勿自行修改。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □是 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价为1290602.63元，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则作为无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 中标文件有效期：在项目交（竣）工验收完成之前一直有效； 未中标文件有效期：自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 投标保证金的金额：20000元 投标保证金的形式： 1、投标保证金的形式不限（现金除外）。必须从投标人开立基本帐户的银行开具或由投标人的基本帐户一次性转入招标人指定的帐户，招标代理机构将在投标截止前统一查询保证金到账情况，未按规定方式及时缴纳投标保证金视为不具备投标资格，作无效标处理。保证金收据在现场领取，无需提前开具。 2、若采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函复印件应在投标文件内，原件于投标文件截止时间前在开标现场单独密封递交给招标代理。 3、若采用汇票或支票形式提交,投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标文件指定的账户，开标现场不接收汇票或支票原件。 无论投标人采取何种形式，都必须备注清楚所投工程项目名称。 投标保证金的递交截止时间为：投标截止时间之前（需预留查询保证金时间） 4、招标代理人开户银行及账号如下： 开户名称：江苏利诚全过程工程咨询有限公司 开户行：江南农村商业银行金坛支行 账号：1174000000036512 5、保证金退还规定： （1）中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金； （2）联系电话：0519-82636818 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 £有，具体要求： |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件正本份数：1份，副本份数：2份 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：投标文件的文字部分的电子文件（U盘）一份（第一信封和第二信封分别录制电子文件，且第一信封电子文件不得含有报价内容，U盘里面的文件以“文件夹”形式存放，“文件夹”的名称应标注为投标人公司名称）。电子文档中文件用WORD软件制作，报价用EXCEL软件制作，电子文件均不得设置密码并保证无病毒。（中标单位需要根据招标人的要求，提供相应数量的投标文件）。 第一个信封（商务及技术文件）的书面文件及对应的电子文件中均不得透露投标报价，否则作无效标处理。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 第一、二信封的投标文件的正本、副本分别装订成册，并编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。投标文件应编制目录，并标注页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 本条款修改为： 投标文件应采用双信封形式密封。第一信封（商务及技术文件的正本、副本、电子文件包封在一个封套中），第二信封（报价文件的正本、副本、电子文件包封在另一个封套中），封套应分别加贴密封条，并在密封条处加盖投标人单位公章。（无需双层信封） 采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件于投标文件截止时间前在开标现场单独密封递交给招标代理。 |
| 4.1.2 （1） | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套上写明 | 招标人名称：________ 投标人名称：_________ ______（项目名称）第一个信封（商务及技术文件）投标文件 在____年____月___日____时___分前不得开启 |
| 4.1.2 （2） | 投标文件第二个信封（报价文件）封套上写明 | 招标人名称：________ 投标人名称：_________ ______（项目名称）第二个信封（报价文件）投标文件 在____年____月___日____时___分前不得开启 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件的递交 | 投标文件需由投标人法定代表人或其授权代理人递交并参加开标会议； 1、如法定代表人出席开标会，需携带法定代表人身份证明文件原件（除投标书中另外单独手持提供一份）、本人第二代身份证原件、身份证复印件，进行身份核验。 2、如委托代理人出席开标会，需携带法定代表人授权委托书原件（除投标书中另外单独手持提供一份）、本人第二代身份证原件、身份证复印件，进行身份核验，否则招标人将拒绝其投标。 注：以上参加人员在开标时间截止时有下列情形之一的，视为自动放弃投标处理，招标人不予受理： (1)未到达开标现场的； (2)未参加投标签到的； (3)身份核验时未能提供身份证明等相关材料的； (4)法律法规规定的其他情形。 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一信封（商务及技术文件）开标时间： 2024年9月6日09:00 投标文件第一信封（商务及技术文件）开标地点： 常州市金坛区市民中心C栋5楼0504室（常州市金坛区金山路168号）； 投标文件第二信封（报价文件）开标时间： 具体时间现场通知（投标人可自行决定是否参加，若不参与则视为默认第二个信封开标结果，会后不得对会议结果提出任何异议。） 投标文件第二信封（报价文件）开标地点： 常州市金坛区市民中心C栋5楼0504室（常州市金坛区金山路168号）； |
| 5.2.1 | 完备性检查 | 开标过程中，进行开标完备性检查。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为无效标： （1）未按照招标文件规定密封或包封； （2）投标函中项目名称或标段号与本项目招标文件要求不一致； （3）投标报价超出招标人公布的招标控制价上限； （4）投标函中的投标报价与工程量清单汇总表的投标报价不一致； （5）未在投标函上填写投标报价。 |
| 5.2.2 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人代表检查投标文件的密封情况，其他投标人均可查验；投标人对投标文件密封情况有异议的，投标人有权在开标现场提出异议；未在投标文件第一个信封（商务及技术文件）拆封前提出异议的投标人，过后不得对第一个信封（商务及技术文件）的密封性以及封套上载明信息提出任何异议，否则招标人不予受理； （5）开标顺序：随机 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人代表检查投标文件的密封情况，其他投标人均可查验，若无投标人到场，则由招标人代表查验；投标人对投标文件密封情况有异议的，投标人有权在开标现场提出异议；未在投标文件第二个信封（报价文件）拆封前提出异议的投标人，过后不得对第二个信封（报价文件）的密封性以及封套上载明信息提出任何异议，否则招标人不予受理； （5）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 7.1 | 中标候选人公式媒介及期限 | 公示媒介：常州市公共资源交易中心金坛分中心 公示期限：3日 公示的其他内容：详见公示 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.7.1 | 履约担保 | 履约担保的金额：10%签约合同价 履约担保的形式：可以采取银行保函、保险公司保险单、现金、专业担保公司担保等形式。 其他:履约保证金退还的方式：工程交工验收合格后一次性退还（不计息）。 中标人应在接到中标通知书后30日内递交履约保证金并签订施工合同，中标人不及时递交履约保证金并签订合同的，投标保证金不予退还，并取消其中标资格。 |
| 7.8 | 签订合同 | 招标人和中标人应当自中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 本项目招标代理费用由中标人支付，招标代理费为：10000元。该费用不单独计列，计入投标人投标报价中。中标人在领取中标通知书时，向招标代理机构一次性支付招标代理费。 |  |
| 10.2 | 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |  |
| 10.3 | 投标和施工阶段有关主要人员变更的规定： 1、在合同实施过程中，如出现项目经理更换的情况，发包人将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定上报江苏省交通行政主管部门。 2、发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称职的项目经理，对此，承包人不得拒绝。工程实施期间，招标人保留要求中标人按工程实际需要增派人员和设备的权力。 3、在整个工程实施过程中，若发现投标人未经招标人同意擅自调整其在投标文件中承诺的人员、队伍、设备等并导致其水平实质上有所降低，或发现承包人名不符实、资质外借、项目经理非本单位职工，发包人有权无条件收回部分或全部工程，并报上级交通主管部门备案。 |  |
| 10.4 | 关于本投标人须知3.2，补充投标报价的其他说明如下： （1）中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项目向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。 （2）投标人在编制施工组织设计时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。 设计单位提供的设计文件中的施工方案仅是设计单位提供的参考意见，并非发包人要求投标人必须采纳的。因此，各投标人在编制投标文件时，应充分调查，仔细研究招标文件，根据自己的技术水平、施工经验、设备配备等选择合适的方案。 承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要求，根据要求合理编制施工方案和工期计划。 （3）投标人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。投标人因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。 （4）本工程投标报价将视为优质工程报价。投标人中标后应精心组织施工，充分考虑各项保证措施。若投标人未达到质量目标的要求，应无条件采取措施补救，直至工程达到优良等级，所需费用含入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，招标人不另计列。 （5）除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。 （6）凡是标段内与已建铁路、公路、管线等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、管线正常运营的前提下合理安排施工组织计划，积极与有关部门联系，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协调。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成铁路、公路不能正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，承包人应及时办理施工许可，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应在主要交叉点实行道路两侧围档施工，设立规范的安全禁示和指示标志。在人员密度大、流动大的地段以及其它需要地段也必须采取围挡施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在投标报价内。 （7）施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用。 （8）工程实施期间，承包人应做好节能减排、环境保护措施，相关费用包括在投标报价内，不单独计量支付。 （9）本项目承包人在施工中必须注意保护已有的土建和安装成品，由于自身施工等原因而对其它合同工程造成污染、损坏、损失等，均应立即免费修复或足额赔偿。未经发包人及监理单位同意，禁止随意开洞、开槽。经发包人及监理单位同意，施工中对已有的土建和安装成品造成破坏的，应在施工完成后及时做好恢复工作，相关费用含在投标报价中，不单独支付。 |  |
| 10.5 | 依据《江苏省招标投标条例》第六十条规定：“投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标： （一）资格预审合格后，投标人无正当理由不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标； （二）在投标截止时间后撤销投标文件； （三）放弃中标； （四）串通投标； （五）存在弄虚作假行为； （六）以可能影响履约的异常低价参加投标； （七）其他违反法律、法规的行为。 对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，依法必须进行招标的项目的招标人可以拒绝其参加投标。 |  |
| 10.6 | 如招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |
| 10.7 | 招标人和中标人应当自中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，在签订合同协议书之前，应与发包人协商，对投标文件工程量清单中被认为不平衡或不合理的单价进行调整。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |  |
| 10.8 | 招标人保留对所有购买了本项目招标文件的企业法定代表人或企业技术负责人进行约谈的权利。 |  |
| 10.9 | 投标人在编制投标文件施工组织设计时应增加对农民工工资及医疗保障措施、节能减排保证措施、施工安全保障措施的阐述，必须切实可行，并在施工中落实到实处。 |  |
| 10.10 | 异议受理的机构信息： 建设方名称：常州市金坛区薛埠镇罗村村村民委员会 通讯地址：常州市金坛区薛埠镇罗村集镇金碧大街18号 电话：15306141200 投诉受理的机构信息： 受理部门：常州市金坛区薛埠镇人民政府 通讯地址：常州市金坛区百花东路118号 电话：0519-82661003 |  |

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5标段建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

- 1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；

1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得与本标段相关单位存在下列关联关系：见投标人须知前附表。

1.4.4投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：见投标人须知前附表。

- 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用处理。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8计量单位

- 1.9踏勘现场

1.9.1招标人不统一组织投标人踏勘项目现场，投标人可自行踏勘。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用处理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

- 1.10投标预备会

本项目不召开投标预备会。

- 1.11分包

1.11.1是否分包：见投标人须知前附表；

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.12响应和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

- 1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

- 1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第1.12.3项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

- 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

- 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距规定的投标截止时间不足3日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应注意及时关注邮箱，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在规定的时间后提出的任何澄清要求。

- 2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距规定的投标截止时间不足3日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应注意及时关注邮箱，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

- 2.4招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过邮件的形式通知。

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。若采用双信封形式，第3.1.1项采用以下条款：

3.1.1投标文件应包括下列内容

第一个信封（商务及技术文件）：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、联合体协议书（无）

四、投标保证金

五、施工组织设计（无）

六、项目管理机构

七、拟分包项目情况表（无）

八、其他材料

第二个信封（报价文件）：

（1）投标函；

（2）已标价工程量清单；

3.1.2投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。

- 3.2投标报价

3.2.1见投标人须知前附表。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。

3.2.6在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.7招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.8投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

- 3.4投标保证金

见投标人须知前附表

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

- 3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

见投标人须知前附表

- 3.6备选投标方案

不允许

- 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 3.7.2投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 4.投标

- 4.1投标文件的密封

见投标人须知前附表。

- 4.2投标文件的递交

见投标人须知前附表。

- 5.开标

若采用双信封形式，第5.1款采用以下条款：

- 5.1开标时间和地点

详见招标公告及补遗书。

- 5.2开标程序

见投标人须知前附表。

- 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标时提出，招标人当场作出答复，并在招标资料中做出记录，一并提交评标委员会。

- 6.评标

- 6.1评标委员会

6.1.1

- 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚；

- （6）《江苏省招标投标条例》中规定的相关情形。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2评标原则

- 6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7.合同授予

- 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩（如有）；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过邮件的形式通知。

- 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过投标人须知前附表规定的公示媒介和期限向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

- 7.7履约保证金

7.7.1见投标人须知前附表

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

- 7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

- 7.8.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

- 8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

依据《江苏省招标投标条例》第四十八条规定：

评标委员会成员应当客观、公正、廉洁、勤勉地履行职责，严格遵守评标纪律，提高评标质量，并对评审行为和结论承担个人责任。

评标委员会成员对投标文件独立提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。评标委员会成员在评标活动中不得有下列行为：

（一）与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触；

（二）收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（三）向招标人征询其确定中标人的意向；

（四）接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；

（五）以明示或者暗示方式发表倾向性、诱导性评审意见，干扰评标委员会其他成员评标；

（六）无正当理由拒绝、拖延参加评标工作或者缺席评标活动；

（七）透露评标委员会成员身份信息和参加的评标项目；

（八）组建或者加入可能影响公正评标的网络通讯群组；

（九）法律、法规禁止的其他行为。

- 8.5投诉

8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目不采用电子投标方式。

- 10.需要补充的其他内容

10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素与标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 综合得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： 1）评标价低的优先； 2）商务和技术得分较高的优先； 3）若仍不能确定则由评标委员会投票确定。 |  |  |  |  |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审 |  | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、工期及工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用汇票或支票形式提交。投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定的账户，开标现场不接收汇票或支票原件。 c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函复印件应在投标文件内，原件于投标文件截止时间前在开标现场单独密封递交给招标代理。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）不支持联合体形式投标。 （7）投标人无分包计划。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （13）投标人按照招标文件要求提供“江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书”，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。 （14）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.3项规定。 有一项不符合评审标准的，作无效标处理，不进入下一步评审。 投标文件第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标报价； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全，内容均按规定填写。 d.投标函填报了投标报价； （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖章）、投标人的单位章盖章齐全， （3）投标报价未超过招标文件设定的控制价。 （4）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。 （5）投标人未提交调价函。 （6）投标人填写完毕的工程量固化清单，未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。工程量固化清单中的投标报价和投标函中投标报价一致。 （7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.3项规定。 有一项不符合评审标准的，作无效标处理，不进入下一步评审。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | （1）具有独立法人资格，持有有效营业执照； （2）具有行政主管部门核发的有效的公路工程施工总承包三级及以上资质； （3）具备有关主管部门核发的有效的《安全生产许可证》； （4）拟投入的项目经理具有行政主管部门颁发的有效的公路工程专业二级建造师及以上资质；具有省级交通运输行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或《交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）； （5）拟投入的专职安全员具有省级交通运输行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证）或《交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证）； （6）拟投入的项目经理无在建工程（须由项目经理自行作出承诺，并加盖投标单位公章及项目经理签名，若评标公示过程中经查处拟投入的项目经理有在建工程，其投标作无效标处理）； （7）社保机构出具的投标单位为其拟投入的项目经理、专职安全员缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（缴纳时间为2024年6月~至今，其中任意一月均可，如经网上打印须投标人盖单位公章）；社保机构出具的缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证包括：1）社保手册；2）该投标单位经社保机构出具的缴费清单；3）由社保机构打印出具的缴纳凭证（其中之一均可）；如项目负责人是退休人员，则只需提供退休证明和聘用合同；如为企业法定代表人则无须提供； （8）投标文件递交截止日当天，投标人未在“信用中国”网站；（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （9）投标文件递交截止日当天，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 有一项不符合评审标准的，作无效标处理，不进入下一步评审。 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 凡属于招标文件评标标准和方法中规定的重大偏差，或者招标文件评标标准和方法中未做强制性规定，但出现了法律、行政法规规定的否决投标情形，评标委员会将否决投标人的文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 | 条款内容 |  |  |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  |  |  | 第一个信封（商务与技术文件）评分分值构成 施工组织设计：8分 企业实力：4分 类似业绩：3分 未通过第一个信封初步评审的投标人第二个信封不再开启。 第二信封（报价文件）评分分值构成 投标报价：85分 |  |  |
| 2.2.2 | 第二信封 投标报价85分 |  |  |  | 以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价）算术平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A），招标控制价为B，则:评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2，Q2=1-Q1,Q1、Q2取值一般均应≥15%（Q1的取值范围为50%、55%、60%）；K1的取值范围为95%、96%、97%、98%；K2的取值为100%。Q1、K1值在清标后由投标人推选的代表随机抽取确定。等于评标基准价得最高分（85分），并以此为基准价确定其他投标人的价格得分：投标价格高于该基准价的，每高1%扣0.9分；投标价格低于该基准价的，每低1%扣0.6分，按插入法计算得分。 |  |  |
| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分因素权重分值 |  | 各评分因素细分项 |  |  | 分值 |
| 第一个信封评分标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3（1） 施工组织设计 |  | 8分 |  | - 施工进度计划合理，工期保证措施得当（优3分；良2分；差1分，不提供不得分）。 |  | 3分 |  |
|  |  |  |  | 质量保证体系健全，质量保证方案可行、措施得力（优2分；良1.5分；差1分，不提供不得分）。 |  | 2分 |  |
|  |  |  |  | - 有合理文明施工措施，对周围居民、交通、施工扬尘治理有专门应对措施（优1分；良0.6分；差0.2分，不提供不得分）。 |  | 1分 |  |
|  |  |  |  | 有完善的安全生产管理制度，安全施工方案合理且有保障的（优1分；良0.6分；差0.2分，不提供不得分）。 |  | 1分 |  |
|  |  |  |  | 工场布置合理，临时设施设置合理（优1分；良0.6分；差0.2分，不提供不得分）。 |  | 1分 |  |
| 2.2.3（2）类似业绩 |  | 3分 |  | 投标人近三年内（投标截止时间往前推）完成过类似工程有一项得1分，累计不超过3分。（注：时间以竣工验收证明上的时间为准。以合同、中标通知书、竣工验收记录（或竣工验收证明）【经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位四方签字并盖单位公章】为打分依据，原件核查。） |  | 3分 |  |
| 2.2.3（3）企业实力 |  | 3分 |  | 1、项目组总工具有中级工程师及以上职称的得3分。（提供职称证书复印件加盖公章，原件核查） 注意：1）以上人员不含退休人员；2）须提供相关证书及相应人员投标单位为其缴纳的社会基本养老保险的缴纳凭证原件：缴纳凭证包括：①该投标单位经社保机构出具的缴费清单；②由社保机构打印出具的缴纳凭证（其中之一均可）；③社保手册（其中之一均可，缴纳时间为2024年6月至投标截止时间之日内任意一个月）；原件核查，否则不得分。 |  | 3分 |  |
|  |  | 1分 |  | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，三项齐全最高得1分，缺项扣0.5分，扣完为止。提供证书复印件及在国家认证认可监督管理委员会官方网站或国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）网站上査询截图加盖公章。（证书原件核査，否则不得分） |  | 1分 |  |
| 注： 1、若通过第一个信封形式性、响应性、资格评审的投标人人数小于3家，招标人应当依法重新招标。 2、最高投标限价为1290602.63元，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则作为无效标处理，不参与评标也不参与基准价的计算。 3、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件(复印件须按照评标办法中的要求提供，否则不得分)，要求“原件核查”的须在投标截止前将相关原件或公证件单独装袋密封、标注，随同投标文件一并提交以供评委会核查，过时不予接收。 4、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。 5、各投标人的综合得分等于技术评分、商务评分和报价评分之和。计算结果保留2位小数。 提醒：凡涉及投标单位无故离开开标会议室导致其未参加相应系数抽取此类质疑等一概不予受理。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 合同条款及格式

第一节通用合同条款

(“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”)

第二节专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)中相应内容。

B.项目专用合同条款

说明：

- 招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

- 项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。3项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：	(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达)；	(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达)。

- (3)其他需要补充、细化的内容。

B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是

项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 名称：常州市金坛区薛埠镇罗村村村民委员会 地址：常州市金坛区薛埠镇罗村集镇金碧大街18号 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人及其地址、邮编：发包人另行通知 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自交工验收合格之日起计算2年。 |
| 4 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： (6)根据第15.3款发出的变更指示，所有单项工程变更不论金额大小均需经发包人签署同意意见后，由承包人实施。 |
| 5 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：无 |
| 6 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 7 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后7天内。承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：接受发包人相关资料后28天内。 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金：1万元/天，因承包人原因导致工期延误而造成的费用增加以及其他损失，由承包人自行承担。 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：无 |
| 12 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益，发包人不予奖励 |
| 13 | 16.1 | 合同期间内不调价 |
| 14 | 17.2.1 | 开工预付款金额：不适用 |
| 15 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：不适用 |
| 16 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 17 | 17.3.3 (1) | 进度付款证书最低限额：不适用 |
| 18 | 17.3.3 (2) | 逾期付款违约金的利率：0‰/天 |
| 19 | 17.3 | 工程竣工经村委验收合格且经镇委派的三方机构出具工程审计报告后按照工程审计报告审定价付款50%，按照审计报告的出具的时间12个月后付款30%，按照审计报告的出具的时间24个月后付清20%的余款。每次支付前，承包人需提供等额增值税发票。 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额：包含在交工验收后未支付的工程款内，不再另行收取。 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：4份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数：5份 |

| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否试运行：否 |
| 26 | 19.7 | 保修期：自本项目实际交工日期起计算5年 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险由承包人在开工前办理投保并报发包人备案，保险费率由承包人自行调查确定，投保的范围和条件应符合本招标文件和国家有关规定。一旦发生上述保险范围内的事件，由承包人自行办理索赔事宜。承包人未按要求办理上述保险，承包人不得进场开工。 |
| 28 | 20.4 | 第三方责任险由承包人在开工前办理投保并报发包人备案，保险费率由承包人自行调查确定，投保的范围和条件应符合本招标文件和国家有关规定。一旦发生上述保险范围内的事件，由承包人自行办理索赔事宜。承包人未按要求办理上述保险，承包人不得进场开工。 |
| 29 | 20.3 | 根据苏人社规[2020]1号文“关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知”，承包人应在收到缴费通知后7个工作日内为本工程中所有人员(包括临时用工)办理工伤保险，其费用包括在清单报价内，不另行支付。具体按合同履行期间最新文件执行，具体缴纳程序可与金坛区社保中心联系。承包人未按要求办理上述保险，承包人不得进场开工。 |
| 30 | 20.5 | 本项目承包人装备险和承包人职工的(人身)事故险均由承包人自行投保，保险费用由承包人承担，不另行计量支付。 |
| 31 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 诉讼地点：工程所在地人民法院，起诉费用由败诉方承担。 |

项目专用合同条款

合同专用条款是对合同通用条款有关条款的补充、修改或具体化。应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。

1.一般约定

1.1.2.2招标人：常州市金坛区薛埠镇罗村村村民委员会。

1.1.2.6监理人：另行通知

1.1.3工程和设备

第1.1.3.10目细化为：

永久占地:指为实施本合同工程所需的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。除发包人同意外，承包人不可将施工现场用于本工程施工以外的目的，不得将永久占地范围内的用地作为预制场地。

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥、借土场地和现场的临时出入通道，以及生产、办公、生活等临时设施用地。承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，并承担相应费用，该费用以亩为单位，按实计量。

1.4合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同实施期间，发包人和承包人签订的其他协议(如果有)；

(2)合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、合同补充协议和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(3)中标通知书；

(4)补遗书（如有）；

(5)投标函及投标函附录；

(6)项目专用合同条款；

(7)招标文件；

(8)公路工程专用合同条款；

(9)通用合同条款；

(10)图纸；

(11)已标价工程量清单；

(12)承包人有关人员、设备投入的承诺；

(13)构成本合同组成部分的其他文件。

1.5合同协议书

通用条款本款后增加一段：“承包人在签订并履行合同协议时，同时应签订并履行《廉政合同》、《安全生产合同》(格式见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》2018年版)。

1.6图纸和承包人文件

1.6.4款内容修改为：

本款进一步细化为：如果这些差错、遗漏或缺陷是一个有经验的承包人在本合同工程实施过程中应当能够及时发现的，而承包人未能及时书面通知监理人，则承包人承担由这些差错、遗漏或缺陷所造成的有关费用和损失。

4.1承包人的一般义务

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害

增加：

凡是标段内与已建铁路、公路、航道、管线等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、管线正常运营的前提下合理安排施工组织计划，积极与有关部门联系并办理相关手续，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时疏导现有交通流；在桥梁施工中要保证河道的通航要求；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是标段内地形复杂、路基需深挖高填、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；凡是标段内含有跨河桥梁工程的，承包人应合理安排工期以尽可能避开汛期进行水中施工，确保汛期施工的安全和施工质量。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

如施工需要对原有道路改线或与管理等部门的协调费用、交通管制维护设施费用等，一并包含在合同价内。

对于本工程中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应在主要交叉点实行道路两侧围挡施工，在人员密度大、流动大地段以及其他需要地段也必须采用围挡施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用包含在合同价内。

4.1.10其他义务

(6)承包人应履行的其他义务

本目细化为：

a.承包人应精心组织工程的施工，加强质量管理，按照最新的工程质量检验评定标准和竣工验收办法，保证本项目的工程质量交工验收合格，竣工验收达到优良。保证本项目交工验收单位工程优良率达100%。

b.因征地拆迁和设计变更影响，承包人应因时制宜及时对施工组织和生产要素(工、料、机等)作好调整安排，避免造成停工停机损失。若承包人未及时做好妥善调整和安排，发包人不承担由此引起的索赔和补偿。

c.承包人为实施合同工程需要的施工用水、用电等，由承包人自行负责解决，并执行有关部门的用电、用水等管理，为此而发生的一切费用应计入投标价格中。

d.结合我市的实际情况，一个有经验的承包人应充分考虑到施工过程中会发生的由于施工或其他非发包人原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作，发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。

e.在工程施工作业中产生的废渣或废料，应由承包人集中处理，且应满足环保要求，不得因此给发包人带来投诉、争议或索赔。一切费用均由承包人承担，发包人不单独支付。

f.发包人在合同执行期间发出的任何书面通知，若在一周内承包人未以书面形式提出反对意见，则该通知被视为本合同的一部分。

g.施工期间服从发包人和监理组的现场管理，并接受发包人和监理组的监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成发包人委托的施工任务，并保证达到发包人要求的工程质量等级。

h.承包人应按照发包人的管理、考核要求，做好内部管理工作。

i.承包人应配备足够的人力、物力和施工车辆等，专门用于本次工程项目。

j．严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

承包人上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，发包人概不承担任何责任和费用。

k．遵守《江苏省公路条例》等有关规定，服从公安、路政部门的管理，在封道施工作业前须到路政、交警部门报备并取得许可，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。

承包人负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则业主或其代表有权对承包人进行经济处罚。

m．交工验收前认真做好已完工程的保护工作，交工验收后应做好工程质量缺陷期内工程缺陷的修复工作，所发生的费用由承包人承担。

n．双方约定承包人应做的其他工作。

4.2履约担保

本款细化为：

4.2.1在签署合同协议书前，承包人应按本合同规定，向发包人缴纳10%的签约合同价的履约保证金。

根据省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知(苏交规

【2019】2号)的规定，信用等级为AA级的从业单位履约保证金减少50％，列入省公路水运建设市场红名单的从业单位履约保证金减少80％。须提供列入红名单的投标人的公示截图。

4.2.2除另有规定外，在出现下列情况之一时，承包人的履约保证金将被发包人全部没收或部分没收；

①在施工过程中，承包人擅自撤换本合同项目经理和项目总工。

②合同签署后，承包人承诺的设备不能全部到场，或到场后在合同期内未经发包人同意中途撤出。

③在施工过程中，承包人擅自撕毁合同、撤离工地、终止施工。

④在施工过程中，承包人确实不能履行本合同的各项责任和义务，致使工期严重滞后，工程质量无法达标，且拒不执行发包人为此而签发的指令，不能限期改正，已经或将要对工程建设造成巨大损失，最终经发包人批准，终止合同，并限期撤离工地。

⑤在施工过程中，承包人因安全、环保、民工工资支付等发生问题时，发包人可动用或推迟支付承包人的履约现金担保，以便督促承包人采取措施完成合同。

4.2.3承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书前一直有效。发包人将在签发交工验收证书后28天内无息退还履约保证金。

4.3分包

4.3.1本项目严禁转包、违法分包，一经发现，视其情节严重程度严肃处理，直至清退出场解除合同。

4.4联合体

本项目不接受联合体形式。

4.6承包人人员的管理

本款补充4.6.6-4.6.11项：

4.6.6投标人拟投入本工程的项目经理、项目总工目前应没有参加其它在建工程，或必须有目前在建工程的业主的书面撤离证明，以证明一旦投标人中标，其项目经理、项目总工能立即撤出目前的在建工程，并能确保在业主规定的时间内进场，开展本工程。

4.6.7为了贯彻落实质量终身制，承包人的有关人员还应遵守以下规定：

(1)承包人在开工令下达后21天内，必须向发包人提交投标文件中所报主要人员的身份证复印件；特殊工种人员，还必须提交专发包人管部门签发的专业培训合格证或上岗证，供查对。

(2)承包人还应对各工区、各分项工程负责人，按顺序登记造册、建档立卡，并在阶段性工程交工验收时，向监理人提交副本，做到无论哪道工序出了质量事故，均能找到各级负责人。

4.6.8中标通知书收到之日起7日内，投标人承诺的项目经理、项目总工等必须到位，并进驻现场，否则按照本合同第22.1条违约处罚，并限期责令整改，若整改不到位，情节特别严重的，发包人有权终止合同。

4.6.9投标人拟投入本项目的项目经理、项目总工必须确保每月至少有22天(2月份为20天)在施工现场，发包人将实行考勤制度，若承包人不满足上述规定，按5千元/人·天的标准扣除承包人违约金。

4.6.10在整个工程实施过程中，若发现承包人投入的项目经理或项目总工有在建工程，发包人有权解除合同并扣留承包人在施工现场的材料、设备和临时设施，给发包人造成的损失由承包人承担。

4.6.11承包人的项目经理、项目总工、试验室主任没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按1万元/人·天扣除违约金。其他工地主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按5千元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

项目经理原则上不允许更换，承包人除不可抗力以外不得擅自更换项目经理及其他主要人员，即使业主同意更换项目经理或主要技术人员，发包人将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定上报江苏省交通行政主管部门，并向承包人收取违约金，违约金在当期工程价款支付中扣除。

其标准是：

项目经理：5万元/人•次

项目总工：3万元/人•次

主要技术人员(专职安全员、专业工程师、工地试验室负责人(试验室主任)及试验员)：1万元/人•次

发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换项目经理、项目总工、专职安全员等主要人员，对此，承包人不得拒绝。

承包人投入本工程的项目经理必须是满足条件的合格的项目经理，若承包人投入本工程的项目经理被发包人认定为不合格，承包人必须立即无条件更换合格并经发包人同意的项目经理并处违约金5万元。

承包人投入的项目经理、项目总工、主要技术人员在工程实施过程中因死亡或存在重伤、重大疾病而无法继续履行职责的，需提供三级甲等医院的证明材料并经发包人(项目实施管理部门)核实确认并同意，可免除人员更换的违约金处罚。

4.8保障承包人人员的合法权益

本款补充第4.8.8~4.8.11项：

4.8.8承包人应自行聘(雇)用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应按监理人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一份承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足或超过在投标函中所列的数量和质量。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整人员和装备。否则，按第22款承包人违约处理。

4.8.9承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

4.8.10不拖欠农民工工资

1、按照《劳动合同法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、承包人分包单位雇佣农民工的，应要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，应由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，承包人应接受发包人依照有关规定作出的处罚决定。

4、按照江苏省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》及有关法律规定使用农民工，为本项目所用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险。项目有分包的，应要求项目分包人为分包所用农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，并连带承担分包人不为农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险的一切责任。对于短期使用灵活就业的农民工的，规定农民工必须参加其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇职工基本医疗保险。

5、农民工工资保证金金额为中标价的1%（最高不超过300万元），与履约保证金一同向发包人递交，递交形式可采用现金、支票、银行保函，农民工工资保证金于工程交工验收结束后的第二个月内退还。

6、承包人应当按照国务院724号令《保障农民工工资支付条例》、交通部交公路规[2020]5号文《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、《江苏省工资支付条例》规定、苏建建管[2016]707号文《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、苏交规[2021]2号《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、苏人社发〔2021〕72号《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》、苏人社发〔2021〕98号《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域按月足额支付工资的意见的通知》等要求实行农民工工资管理制度，同时要求承包人建立健全的清理拖欠农民工工资应急预案，并及时足额将农民工工资发放到位。

7、承包人应当建立进场农民工实名制管理台账，反映农民工基本信息，（包括姓名、年龄、籍贯、身份证号、家庭地址、工资卡号、联系方式）、岗位技能信息（文化程度、培训信息、技能水平）、劳动合同信息、进退场时间、在岗考勤、工资支付（应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资和数额，银行代发工资凭证或农民工签字）、诚信信息等。台账报建发包人备案，并至少保存至项目交工且农民工工资全部结清后三年。

4.10承包人现场踏勘

增加4.10.3条款：

对于本项目永久占地内地下管线和地下设施等的资料，承包人应自行查看图纸及进行现场查勘，施工过程中因地下管线和地下设施的迁移或保护而产生的任何费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

因承包人失误而造成的事故，承包人负全部责任。

增加4.10.4条款：

承包人应查勘施工场地和周围环境，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯及居民、村民和沿线企事业单位出入的临时通道，可能来自周围居民、村民的干扰，因自身施工或因配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使公交受到影响等因素，合理估计可能发生的费用，并列入综合单价中，发包人不另行支付。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

增加如下内容：

5.1.4为保证工程质量，土方施工必须在土源稳定的取土坑取土，不得使用房屋建筑挖方土。

5.1.5为保证工程质量，承包人所需用的水泥稳定碎石的拌和必须采用厂拌式集中拌和的供料方式。

承包人所需用的沥青混凝土的拌和必须在项目所在地附近，自有或租赁满足本项目要求的沥青混凝土拌和楼，该费用包含在投标报价中，不单独计量支付。

承包人在本工程中不得使用不符合设计(包括技术规范)要求、或不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。监理人一旦发现上述情况，并出具通知，承包人应按照监理人的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包人自行负责。本工程所用的大宗主材均由承包人自行采购。发包人为加强对工程质量的控制，将制定有关的材料管理办法，对用于本工程的主要材料，从材料供应的源头进行核准。发包人和监理人对上述材料的质量将进行检查或抽查。承包人应积极配合并承担相关费用。本工程所有使用的材料须由承包人自检并经监理人验收同意后方可使用。承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合比之间的差异向发包人索赔备料造成的损失。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同发包人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和发包人的指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交发包人，所需费用由承包人承担。若承包人未按上述程序检验就开始施工，一经发现立即停工，并处以至少1万元违约金(直接从工程款中扣除)。

承包人必须自己拥有或租赁施工所使用的主要机械设备，必须严格按照满足施工要求投入施工机械，如进场设备如不能满足施工需要，发包人有权要求承包人无条件的投入相应施工设备。如承包人拒绝，发包人将按每台设备1万元/台的处罚。

5.1.8工程设备进场要求

工程初期必须进场的主要设备必须达到监理工程师提出的要求，如：拌和楼、碾压设备、自卸汽车等。

承包人必须自己拥有或租赁施工所使用的主要机械设备，必须严格按照满足施工要求投入施工机械。

5.4禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.4对不符合合同规定的材料或设备，按低劣程度和发包人所受的损失，从支付给承包人的款项中等额扣减。

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

增加：

6.1.3当监理工程师提出要求时，承包人应向监理工程师提交有效的有关设备、物资或材料的所有权证明或者被其租用的或占有的设备、物资材料的协议书。

6.1.4承包人应在其中心驻地区域内，建造现场办公室、会议室等区域，驻地用房根据需要采用砖混结构或其他结构，但不得采用简易棚式结构，需经过发包人验收合格。

6.1.5沥青拌合场场地建设管理规定

(1)路面工程承包人应在该项目工地拌和厂建有足以堆放承建标段上、下面层所用碎石总用量2/3经过硬化处理的堆料场；

(2)各种集料堆场地坪，必须用水泥混凝土硬化，地坪强度应能承担装载机的行驶和集料堆载重量。地坪结构建议在压实度不小于93%的掺灰土基础上，铺装厚度不小于10cm的碎石层，其上再铺厚度不小于10cm的25级水泥混凝土面层。拌和厂至主线道路应采用水泥混凝土或沥青混凝土硬化，强度要求大于40T运料车的要求；

(3)为便于集料堆场排水，地坪应为中间高两端低，坡度不小于1.0%。集料堆场周围，应挖排水沟，排除地面降水，必要时设置集水井，以便用抽水机排水。拌和厂后场场地中部的排水沟在车辆行驶位置可设置碎石盲沟，并定期清理，确保排水通畅；

(4)到场材料经检验合格后，细集料进大棚，粗集料采用完整彩条布覆盖；

(5)集料堆场的走向应与拌和机冷料斗排列走向平行，其间应相隔一定距离，供装载机行驶；便于装载机从堆场一端装料，另一端堆放新到场集料的操作程序，做到集料先到场先使用，满足到场集料的检验要求，严禁到场集料未经发包人、监理抽检直接使用；

(6)集料堆高宜不超过4m，堆放集料过程中应避免发生离析。各堆料仓之间，应设置一定高度的砖砌隔墙，防止各种集料之间相互混杂。隔墙至少应有40cm的厚度，并每隔一定长度应砌加劲立柱，确保隔墙横向稳定；

(7)集料应从料堆底部铲装，不应从集料堆中部铲料使用，禁止装载机碾压集料；

(8)所有备用材料均需采取有效措施保护，避免受到任何形式的污染；

(9)拌和机排出的粉尘、热料仓的溢料和被机油污染的石料等不符合要求的废弃矿料，应堆至专门料场，明确标识，并及时清除，不应与拌制沥青混合料用集料混合堆放；

(10)每个集料堆场应设置面积不小于0.5m2的固定标牌，上面标示集料名称、规格、产地、责任人等；

(11)承包人若自行加工矿粉，应远离集料场，并采取隔离措施，处于下风向时再开机生产；

(12)废弃矿料的堆放应符合当地环保部门的要求，办好相应的手续并交纳相应的费用。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

本款细化为：本项目发包人不提供施工设备和临时设施。

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.5道路和桥梁的损坏责任

第7.5款细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施:

(a)当施工期间，承包人必须在与交通和公安部门协商下，采取足够的引导交通措施；(b)承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

8测量放线

8.1施工控制网

第8.1.2项细化为：

8.1.2在合同工程的整个施工期间，承包人必须对测量基准网点进行维护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告监理人，并负责立即恢复，承担修复费用。

承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在施工前2天通知监理人进行复测。

承包人配备的测量人员、测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。

在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。

8.2施工测量

补充8.2.3、8.2.4款：

8.2.3承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。

8.2.4承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知监理人进行复测。

8.3基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应承担相应责任。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

第9.2.5项约定为：

投标人应在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费的最终结算金额以实际发生的费用为准，中标单位应列出费用清单及票据报监理工程师，由业主审批后足额拨付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。该费用应当确保专款专用，在财务管理中单独列出费用清单以备查。

除重大设计变更增补安全生产费用外，承包人安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，由承包人承担，发包人不再支付。

如果承包人的安全措施达不到要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。

安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人在申请安全生产费支付时，应向监理人和发包人提供相应证明材料，已证明承包人发生的安全生产费用属实。

本款补充第9.2.12项：

在本项目建设期间，有效落实交通组织方案、安全设施标志标牌齐全、设置符合相关规定，防护设施防护安全可靠，日常维护及时到位，车辆通行顺畅，沿线出行影响降到最低。

9.4环境保护

本款补充第9.4.7~第9.4.11项：

9.4.7承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

(1)对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

(2)对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a.拌合设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b.施工通道、沥青混凝土拌合站及灰土拌合站应经常进行洒水降尘。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘等。

承包人在施工过程必须严格按照国家、省、市及地方关于扬尘整治和大气污染控制治理的相关要求，加强环保意识，保持工地清洁，控制扬尘，杜绝漏洒材料。承包人应针对工程实际，分析扬尘来源，制定有效的扬尘治理方案并严格落实，施工现场应明确专人负责扬尘整治工作，对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康。相关费用含在本子目中，不另行计量支付。承包人在施工期间由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应由承包人自负。如承包人对施工现场扬尘管控达不到“苏交执法质函〔2019〕61号《关于印发江苏省公路水运工程工地扬尘污染防治行动方案的函》”及常州市交通运输局关于“常交质[2018]4号文”要求标准，则由发包人予以1万元/次处罚。

(3)采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.11承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。

为进一步加强项目施工扬尘防治工程，强化源头治理，保护和改善大气环境，践行高质量发展和绿色发展理念，推进生态文明建设，根据相关法律、行政法规及有关要求，施工单位须满足如下要求：

(1)施工现场车辆出入口必须设置车辆冲洗池(平台)，两侧设置高压水枪等车辆冲洗装置，冲洗池(平台)四周设置排水沟和不少于两级沉淀池，具体做法详见坛建发〔2018〕72号“关于进一步加强建筑工地施工扬尘防治工作的通知”附件车辆冲洗台图，每个冲洗池处至少派2名人员专门负责冲洗，并至少设置1台雾炮机。经监督机构核查确不具备设置冲洗设施条件的，应在工地出入口采取铺设麻袋、土工布、安排保洁人员及时清理等措施，以防污染道路。

(2)施工现场车辆出入口两侧设置围挡，每侧围挡长度不小于20m，高度不小于1.8m，材质选用金属板或其它硬质材料，并用假草坪覆盖。

(3)工程场外运输的土方车辆必须密闭到位，冲洗干净，确保车轮、车身不带泥，不得污染场外道路。

(4)工程场外道路上每500米至少配备1名保洁员对道路路面的冲洗、清扫和保洁工作。

(5)洒水车配备数量：场外道路上至少配备2辆容积不小于8m3的洒水车；场内便道上至少配备1辆容积不小于8m3或2辆容积不小于4m3的洒水车。场外道路上的洒水车必须具备冲洗功能。

因扬尘问题被投诉的或被执法人员发现的，第一次罚款1万元，之后以上一次罚款的双倍予以处罚；被电视台曝光扬尘管控不力的，第一次罚款2万元，之后以上一次罚款的双倍予以处罚，并承担由此导致的工期延误。

9.4.12文明施工

(1)施工现场应当做到围挡、大门、标牌标准化、材料码放整齐化(按照现场平面布置图确定的位置集中、整齐码放)、安全设施规范化、生活设施整洁化、职工行为文明化、工作生化秩序化。

(2)施工要做到工完场清、施工不扰民、现场部扬沉、运输无遗撒、垃圾不乱弃，努力营造良好的施工作业环境。

9.5事故处理

增加9.5.2条款：

如果承包人未能对其负责的本条上述各款事项采取各种必要的措施，承包人承担由此导致或发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，并足额补偿发包人因此而引起或导致的任何费用开支或责任承担。

10.1合同进度计划

承包人应根据本项目特点编制详细的施工进度计划和施工方案说明。在签订合同协议书后28天之内报送给监理人。

监理人应在14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应根据总体施工计划和年度计划，制定各分部工程的施工计划和某些分项工程的施工计划，并在该分部工程和分项工程开工前14天报请监理工程师批准。承包人在施工过程中必须严格执行监理工程师批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请监理工程师批准。如承包人未按批准的施工计划施工，监理工程师有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。

11.2竣工

本款末增加：工程交工验收后，若在竣工验收前出现质量问题，所发生的维修费用从承包人的经费(含业主拨付的其他方面经费)中扣除(无论成本是否超出质保金范围)，出现重大质量问题或有重大违法乱纪行为的，按照质量管理办法和有关法律法规规定移交司法机关予以处罚。

临时设施除发包人要求保留外，在交工验收之前全部拆除，并清理外运，如需要复耕，则必须复耕到位，否则不予以验收。

承包人未按要求提交竣工资料时，业主有权在支付中扣除合同结算价的1%。

11.3发包人的工期延误

本款修改为：

在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，发包人仅对施工工期进行顺延，不承担由此造成的其他任何费用。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象【包括发生烈度七度	(含七度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水等引起的延误的情况】。

上述不利降水的衡量标准如下：

a.按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准：

b.按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次：监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

c.不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

11.5承包人的工期延误

本款细化为：每拖延一天，罚承包人1万元人民币。在保证质量的前提下，合理安排工期，发包人每月对其进度进行考核，如进度严重滞后，发包人有权取消其剩余工程施工资格，对已完成的工程量按中标价的60%认可，剩余40%将作为其合同违约金不予支付。对剩余工程量发包人有权委托其它施工企业实施。

11.6工期提前

本款补充：

发包人要求承包人提前交工的，监理人与承包人应共同协商加快工程进度的措施和修订合同进度

计划，发包人承担承包人由此增加的费用；承包人提出提前交工、经发包人同意并最终实现的，发包人不承担承包人由此增加的费用。

增加11.8款：

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实施情况或认为有必要的任何其它理由而提出工程阶段性工期要求，承包人一般应无条件地服从，不得因此要求调整工程费用。

12.1承包人暂停施工的责任

12.1(6)由承包人承担的其他暂停施工：无。

13工程质量

13.1.7加强社会各方面对工程质量的监督，工程质量等级要求必须达优良。砼配合比由承包人、监理单位委托质监单位按规范提供，承包人必须严格按照审批要求执行。对于达不到设计要求的分项工程必须由承包人无条件返工，同时罚工程造价的1%，并视情节轻重直至取消其对本工程的施工资格和今后我市交通工程的投标资格；

13.1.8本工程建立三级质量保证体系，承包人必须严格按要求配备技术人员，建立工地试验室，严格按要求配备工程必须的试验设备。工地试验室严格按照《江苏省交通建设工程工地试验室管理实施细则》的通知(苏交质[2006]45号)要求及《常州市公路水运工程工地试验室标准化建设与管理实施意见(试行)》的文件要求执行。加强施工质量的检测和承包人质量自检。

13.2承包人质量管理

补充13.2.11发包人将按照江苏省交通运输厅苏交规[2019]2号“省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知”中的履约考核办法对承包人及其主要人员的履约情况进行考核。

13.7工程质量其他要求

为严格地对施工企业虚报结算的管理，本工程执行“坛政办发〔2016〕149号区政府办公室关于印发金坛区政府投资项目结算管理实施意见的通知”。

若承包人的工程未通过发包人组织的相关验收，则不予支付工程款。

16价格调整

16.1因物价波动引起调整

施工期间的材料价格不调整。

16.2法律变化引起的价格调整

在合同执行期间，因国家或省(自治区、直辖市)颁布的法律、法规出现修改或变更，使得承包人在履行合同中的费用发生增加或减少，发包人将不予补偿和扣除。

17.合同价格与支付

17.3工程进度付款

工程竣工经村委验收合格且经镇委派的三方机构出具工程审计报告后按照工程审计报告审定价付款50%，按照审计报告的出具的时间12个月后付款30%，按照审计报告的出具的时间24个月后付清20%的余款。每次支付前，承包人需提供等额增值税发票。

增加17.7最终工程造价的确定办法

17.7.1工程造价按中标单价乘以实际发生的工程量得出工程决算。

17.7.2遗漏项目和其他增设事宜由发包人确定。

17.7.3与图纸相符的正常工程量，由两名以上监理工程师按实际计量签字并报发包人签字认可。

17.7.4实际施工中，发生的隐蔽工程必须先由承包人书面上报监理单位和发包人，由监理单位及时提出处理方案报发包人，经发包人集体研究签字认可后实施并拍照存档；发生的隐蔽工程及图纸变更发生的工程量变化必须先书面上报监理组及发包人，经四方联测认可后方可计量，否则不予计量，调整较大的工程量须报请工程技术部及纪检、审计等部门共同现场确定后方能施工，否则不予计量。发生的增减工程量决算按合同单价计算，合同外单价按中标下浮率统一折算。工程总价包含暂定金额等全部费用；工程决算审计由发包人负责组织。本工程采取全包形式，禁止承包人转包和违法分包。一经发现并查证属实则立即终止该单位承包合同。

18.3验收

补充18.3.8项：

工程交工验收后，若在竣工验收前出现质量问题，所发生的维修费用从承包人的经费(含业主拨付的其他方面经费)中扣除(无论成本是否超出质保金范围)，出现重大质量问题或有重大违法乱纪行为的，按照质量管理办法和有关法律法规规定移交司法机关予以处罚。临时设施除发包人要求保留外，在交工验收之前全部拆除，并清理外运，如需要复耕，则必须复耕到位，否则不予以验收。

18.9竣工文件

承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

20.5其他保险

本款末增加：根据苏人社规[2020]1号文“关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知”，承包人应在收到缴费通知后7个工作日内为本工程中所有人员(包括临时用工)办理工伤保险，其费用包括在清单报价内，不另行支付。具体按合同履行期间最新文件执行，具体缴纳程序可与金坛区社保中心联系。承包人未按要求办理上述保险，承包人不得进场开工。

21.1不可抗力的确认

21.1.1(6)不可抗力的其他情形：无。

22.1承包人违约

22.1.2当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约

定如下：

(1)发包人可按签约时合同价格的1%金额扣缴承包人违约金，该违约金或通知履约保函开具银行支付或在中期支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；或

(2)发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人：或

(3)发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照招标文件相关规定办理。

(4)承包人的项目经理、项目总工、试验室主任没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按1万元/人·天扣除违约金。其他工地主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按5千元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。

(5)承包人的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到1天，业主将按照设备的台班费(以承包人投标预算书为准)的三倍扣除违约金，直到设备进场为止。

(6)在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，业主将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。

(7)在工程实施期间，承包人应根据业主要求制定阶段性工期目标并提交监理工程师批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按5千元/天标准扣除承包人的违约金。

(8)在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经业主或监理工程师发现，则按1万元/次标准扣除承包人违约金。

(9)承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按每次5万元的标准扣除承包人的违约金，并将当事人清理出场。

(10)若发生上述情况，业主将该情况反映到履约考核中，并根据《江苏省交通行业与产业项目招标投标信用档案管理办法》的有关规定将考核情况上报交通行政主管部门，录入施工单位信用档案。

22.1.3承包人违约解除合同

在本项后增加：

若承包人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，则发包人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人负责。因承包人发生施工力量不足(尤其是主要管理人员中项目经理、项目总工无法按投标承诺履行职责或主要机械设备低于投标承诺水平)、施工进度滞后或施工质量低劣等违约现象，在发包人或总监办发出书面警告无效后，由总监办报请发包人批准，可终止合同或签订补充协议减少承包人承担的工程范围，对收回部分的工程由发包人另行委托实施。承包人应承担由此造成的一切损失。

25廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

26项目经理登记管理办法

在合同实施过程中，承包人投入本项目的项目经理、施工负责人、施工项目总工一般不得变更，如因故确需更换，必须申请发包人同意。无论是否征得发包人和监理人的同意(特殊情况除外)，如出现项目经理、施工负责人、施工项目总工更换的情况，发包人将按照《关于印发〈江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法〉的通知》(苏交规(2019〕2号文)”的相关规定对人员到岗情况、履职表现和变更情况进行登记、管理，并上报江苏省交通行政主管部门。

27承包人需按合同要求履行合同义务，否则发包人将按合同约定的相关违约条款执行。发包人将违约行为上报交通主管部门，并作为不良记录纳入交通建设市场信息管理系统。

28承包人需在交工验收后三个月内提交全部结算审计资料。

29承包人需充分考虑施工震动对周边结构物的影响，由此产生的损失视为已考虑在投标报价中，不另行计量支付。

注：合同附件应将《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)与本项目招标文件结合阅读，本项目招标文件本节内容与《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)不一致之处，以本项目招标文件为准；本项目招标文件本节未列明内容以《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)为准。

附件一合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施    (项目名称)，已接受     (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.项目概况及内容	。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函录；

(4)项目专用合同条款；

(5)公路工程专用条款；

(6)通用合同条款；

(7)工程量清单计量范；

(8)技术规范；

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺；

(12)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)元(¥)。

4.承包人项目经理：         。承包人项目总工：          。

5.工程质量符合         标准。工程安全目标：        。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

支付方式：工程竣工经村委验收合格且经镇委派的三方机构出具工程审计报告后按照工程审计报告审定价付款50%，按照审计报告的出具的时间12个月后付款30%，按照审计报告的出具的时间24个月后付清20%的余款。每次支付前，承包人需提供等额增值税发票。

- 承包人应按照监理人指示开工，工期为90日历天。缺陷责任期为实际交工验收后2年。

- 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：(盖单位章)                            承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)         法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

附件二廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           (项目名称)的项目法人         (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的 施工单位(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2)严格执行(项目名称)施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为         (项目名称)施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.一式陆份，合同双方各执叁份。

发包人：(盖单位章)                            承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)         法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在       (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人   (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规《公路水运工程安全生产监督管理办法《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制从。派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.一式陆份，合同双方各执叁份。

发包人：(盖单位章)                            承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)         法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

# 第五章工程量清单（另附）

# 第六章图纸（另附）

# 第七章技术规范

一、本项目技术规范参照交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）及相关技术规范。

二、凡技术规范中有关技术标准与现行国家、行业、地方标准及施工图设计文件不吻合之处，以较高标准执行。

# 工程量清单计量规则

（按照交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）及工程量清单说明执行。）

# 第九章  投标文件格式

薛埠镇罗村村南环路改造工程

投标文件

商务及技术文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、联合体协议书（无）

四、投标保证金

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、拟分包项目情况表（无）

八、其他材料

- 投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了           （项目名称）施工招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标报价，缺陷责任期：自交工验收合格之日起计算2年，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到交（竣）工验收的质量评定：合格。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

年月日

#### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自本项目交工日期起计算2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 10000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 不调价 |  |
| 7 | 本项目工程价款的支付 | 17.3 | 工程竣工经村委验收合格且经镇委派的三方机构出具工程审计报告后按照工程审计报告审定价付款50%，按照审计报告的出具的时间12个月后付款30%，按照审计报告的出具的时间24个月后付清20%的余款。每次支付前，承包人需提供等额增值税发票。 |  |
| 8 | 保修期 | 19.7 | 自本项目实际交工日期起计算5年 |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）授权委托书

本人____________（姓名）系_________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托______________(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改______________________________（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

_________年______月____日

注：

1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：___________________________________________________

姓名：    性别：    年龄：    职务：    系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

_________年______月____日

三、联合体协议书（无）

- 四、投标保证金

注：未提供以下证明材料，按无效标处理。

若采用银行汇票、本票、转帐支票或电汇等，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

银行汇票、本票、转帐支票或电汇回单等证明材料复印件粘贴处（必须能证明保证金是从投标人开立基本帐户的银行开具或由投标人的基本帐户一次性转入招标人指定帐户）

若采用银行保函，银行保函复印件应在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间前单独密封递交给招标代理,并获得招标代理提供的银行保函接收证明，开标现场不接收银行保函原件。

银行保函格式参照交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）中要求的格式。

#### 施工组织设计

- 投标人应按招标文件要求编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）

六、项目管理机构

#### 拟为承包本工程工程设立的组织机构以框图方式表示.

#### 说明

#### 七、拟分包项目情况（无）

#### 八、其他资料

表1企业基本情况表

表2拟投入本工程主要人员情况表

表3拟投入本工程主要人员经历表

表4企业已建工程表

表5企业在建工程表

表6企业新中标工程情况表

表7拟投入本工程的主要施工、检测机械表

表8投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表

表9近年发生的诉讼及仲裁情况

| 表1： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业基本情况表 |  |  |  |  |  |
| 投标人/申请人全称 |  |  |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1.注册号： | 2.注册资本金： | 3.信用等级： |  |  |
| 建立日期 |  |  | 现有职工总人数（人） |  |  |
| 联系方式 | 1.地址： |  | 2.邮编： |  |  |
|  | 3.电话： |  | 4.传真： |  |  |
| 法人代表 | 1.姓名： | 2.职务： | 3.联系电话： |  |  |
| 技术负责人 | 1.姓名： | 2.职务： | 3.联系电话： |  |  |
| 联系人 | 1.姓名： | 2.职务： | 3.联系电话： |  |  |
|  | 4.电子邮箱： |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1.名称： | 2.证书号： | 3.有效期： |  |  |
|  | 1.名称： | 2.证书号： | 3.有效期： |  |  |
|  | 1.名称： | 2.证书号： | 3.有效期： |  |  |
| 安全许可证 | 1.名称： | 2.证书号： | 3.有效期： |  |  |
| 基本户开户行 |  |  | 基本户户名 |  |  |
| 基本户账号 |  |  |  |  |  |

| 表2： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟投入主要人员情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 工作年限 | 学历专业 | 执业资格及有效期 |

注：表格可自行扩展。

| 表3： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟投入主要人员经历表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 时间 | 项目职务 | 工程名称 | 合同价 （万元） | 道路等级 | 项目简介 |

注：表格可自行扩展。

| 表4： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近三年企业已建工程表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 | 合同标段 | 合同价 （万元） | 项目经理 | 项目总工 | 完工时间 | 道路等级 | 项目简介 |

注：表格可自行扩展。

| 表5： |  |
| --- | --- |
| 企业在建工程表 |  |
| 工程地点 |  |
| 合同标段 |  |
| 承建主体队伍 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 合同价（元） |  |
| 剩余工作量（元） |  |
| 合同工期 |  |
| 开工日期（年、月） |  |
| 预计交/竣工日期（年、月） |  |
| 工程形象进度 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 工程简介 |  |

注：表格可自行扩展，若无，则投标人应在本表填写无。

| 表6： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业新中标工程情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程类型 | 中标金额 | 项目负责人 | 项目技术负责人 | 发包人单位 | 发包人联系人/电话 | 备注 |

注：表格可自行扩展，若无，则投标人应在本表填写无。

| 表7： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟投入的主要施工、检测机械表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 国别产地 | 制作年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 数量（台） |  |  |  | 预计进场时间 |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

注：表格可自行扩展。

| 表8： |  |
| --- | --- |
| 投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表 |  |
| 与投标人/申请人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |

注：表格可自行扩展，若无，则投标人应在本表填写无。

| 表9： |  |
| --- | --- |
| 近年发生的诉讼及仲裁情况 |  |
| 项目 | 投标人/申请人情况说明 |

# 注：表格可自行扩展，若无，则投标人应在本表填写无。

### A江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：（招标人全称）

我单位自愿参加（项目名称）的投标活动，并郑重承诺：

1.在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

2.投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3.无弄虚作假，无围标串标行为。

4.若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

5.我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

#### B不拖欠农民工工资承诺函

（招标人名称）：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人（法定代表人姓名）以（投标人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本企业如果中标承建工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动合同法》、《市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（常政办发[2016]156号）规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。

4、按照江苏省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》及有关法律规定使用农民工，为本项目所用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险。项目有分包的，要求项目分包人为分包所用农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，并连带承担分包人不为农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险的一切责任。对于短期使用灵活就业的农民工的，规定农民工必须参加其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇职工基本医疗保险。

5、农民工工资保证金金额为中标价的1%（最高不超过300万元），与履约保证金一同向发包人递交，递交形式可采用现金、支票、银行保函，农民工工资保证金于工程交工验收结束后的第二个月内退还。

按照国务院724号令《保障农民工工资支付条例》、交通部交公路规[2020]5号文《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、《江苏省工资支付条例》规定、苏建建管[2016]707号文《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、苏交规[2021]2号《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、苏人社发〔2021〕72号《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》、苏人社发〔2021〕98号《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域按月足额支付工资的意见的通知》等要求实行农民工工资管理制度，同时要求承包人建立健全的清理拖欠农民工工资应急预案，并及时足额将农民工工资发放到位。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

#### C补充证明材料附件清单

| 证明材料名称 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 企业法人（或事业）营业执照 |  |  |
| 企业资质证书 |  |  |
| 有效的《安全生产许可证》 |  |  |
| 基本账户开户证明材料 |  |  |
| 项目经理 | 行政主管部门颁发的有效的公路工程专业二级建造师及以上建造师证书 |  |
|  | 有效的安全生产考核合格证书（B证） |  |
|  | 无在建工程（须由项目经理自行作出承诺，并加盖投标单位公章及项目经理签名） |  |
| 其他人员 | 职称证书（执业证或上岗证书）（若有） |  |
| 专职安全员具备有效的安全生产考核合格证书（C证） |  |  |
| 拟投入的项目经理、专职安全员社保缴费证明。 |  |  |
| ①企业类似业绩中标通知书和（或）合同协议书； ②由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或发包人提供的相关证明材料。 |  |  |
| 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性 |  |  |
| “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）本企业的失信行为记录（由评委通过网站核查，无需打印） |  |  |
| 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）本企业的失信行为记录（由评委通过网站核查，无需打印） |  |  |
| 近年法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书 |  |  |
| 其他材料 |  |  |

注：1、本表中已列明的证明材料为投标人在本项目投标文件中应予提供的材料。

2、以上材料复印件应统一集中放置在本证明材料清单之后，不同类别的证明文件间也应用彩页隔开并在彩页上注明对应的附表名称。

2、以上附件清单中要求“原件核查”的证明材料，均需在投标截止前将相关原件或公证件单独装袋密封、标注随同投标文件一并提交，（若为带有可查询的二维码的证件，则可提供复印件加盖公章作为原件），否则相关内容评标委员会有权不予认可。

#### D承诺函

（招标人名称）：

我方参加了（项目名称）的施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本工程的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备组织进场施工、且不进行更换。

我方承诺在中标后投入满足施工要求的机械设备，在项目所在区域内，租用或自有现场办公室、会议室等区域作为日常维护值班之用，需经过发包人验收合格。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入交通建设市场信息管理系统。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

E无行贿承诺书

致：（招标人全称）

我方参加了项目投标，我方在此承诺：投标人（统一社会信用代码：）、企业法定代表人（身份证号码：）及拟投入的项目经理（身份证号码：）近三年以来无行贿犯罪行为，若评标公示过程中经查处我方企业或法定代表人或拟投入的项目经理近三年内存在行贿犯罪行为，招标人将取消我方中标资格。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

F无在建承诺书

致：（招标人全称）

我方参加了项目投标，我方在此承诺：

我单位拟投标项目经理（姓名）无在建工程。

如经证实我单位拟投标项目经理有在建工程，我方承诺：将无条件接受招标人取消我方投标资格，直至取消中标资格的处罚，并自愿接受招投标监管部门给予的处罚。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

项目经理：（签字）

年月日

（第二个信封（报价文件）投标文件格式）

薛埠镇罗村村南环路改造工程

投标文件

报价文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目录

一、投标函

二、已标价工程量清单

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容（含第号至第号补遗书）后，在考察工程现场后，愿意以投标报价    元（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

#### 二、已标价工程量清单

本章目录如下（以下内容不得缺少且要求逐页签字盖章，否则作无效标处理）：

（一）工程量清单