谢桥村循环大道东路沥青覆新

工程

招 标 文 件

项目编号：YTJD-24064-XQ02

| 招标人: | 常州市金坛区尧塘街道谢桥村村民委员会 |
| --- | --- |
| 招标代理: | 江苏华溯工程项目管理有限公司 |

二○二四年十月

总 目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	4

第三章 评标办法	14

第四章 合同条款及格式	16

第五章  工程量清单（另附）	49

第六章  图纸（另附）	49

第七章  技术规范	49

第八章  工程量清单计量规则	49

第九章  投标文件格式	49

本项目招标文件根据《标准施工招标文件》（2007年版）和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版），结合本招标项目具体特点和实际需要，按照公开、公平、公正和诚实守信原则编写而成。《标准施工招标文件》（2007年版）、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自行准备。

第一章  招标公告

详见招标公告

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：常州市金坛区尧塘街道谢桥村村民委员会 地 址：常州市金坛区尧塘街道谢桥村 联系人：仲先生 电 话：13813508601 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：江苏华溯工程项目管理有限公司 地 址：常州市金坛区金胜东路19号 联系人：王女士 电 话：0519-82807908 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 谢桥村循环大道东路沥青覆新工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 常州市金坛区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 建设资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 图纸及工程量清单范围内的全部内容（含编制说明）。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：60日历天，计划开工日期：2024年12月10日。 缺陷责任期：为实际交（竣）工验收后五年。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 落实安全生产主体责任，确保本工程无安全生产责任事故发生、人员零伤亡。确保施工设备安全，避免破坏生态环境，不发生环境污染事故，施工现场整洁规范。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在下列情形之一 | （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本工程的监理人； （4）为本工程的代建人； （5）为本工程提供招标代理服务的； （6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （9） 被责令停业的； （10）被暂停或取消投标资格的； （11）财产被接管或冻结的； （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； （13）有经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件； （14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域交通建设市场且处于有效期内； （15）为投资参股本项目的法人单位。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，投标预备会后即组织踏勘现场 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 时 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 允许，允许细微偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | （1）招标补遗书（如有）； （2）附件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2024年11月20日17:00前 |

| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 投标截止时间3天前 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 经评审委员会确认的澄清函（若有） |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 本项目工程量清单为固化格式。 投标人按照招标人提供的工程量固化清单填写工程量清单， （1）投标人按照招标人提供的工程量固化清单填写工程量清单，投标人不得擅自修改工程量清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等，否则一律按无效标处理。投标人必须注意投标函中投标价大写金额与清单汇总中投标价小写金额应该一致， 若两处数值不一致（精确到元），按无效标处理。 （2）投标人在填报工程量清单过程中，若发现工程量清单电子文档有数量、运算定义等错误时，请及时向招标人提出，在招标人未修改之前，切勿自行修改。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □是 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价为918239.23元。各投标单位投标时报价不得超过最高投标限价，各分部分项工程综合单价均不得超过控制价中对应综合单价，否则作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标文件有效期：在项目交（竣）工验收完成之前一直有效； 未中标文件有效期：自投标人提交投标文件截止之日起计算90天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 标保证金的金额：人民币1.9万元。 投标保证金的形式： 现金形式：可采用电汇、转账的形式，不接受现钞。应从投标人的基本账户一次性划转到招标人指定的账号上。 无论投标人采取何种形式，都必须备注清楚所投工程项目名称及标段名称。 投标保证金的递交截止时间为：投标截止时间之前（需预留查询保证金时间） 招标人指定的开户银行及账号如下： 招标代理人：江苏华溯工程项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行金坛市支行营业部 账号：32050162643600000894 联系电话：0519-82807908 地址：常州市金坛区金胜东路19号 保证金退还规定： 中标候选人待中标人合同签订后退还，其余投标人在评标结果公示结束后退还。 （注：根据省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知（苏交规【2019】2号）的规定，信用等级为AA级的从业单位减少50%的投标保证金，被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的从业单位可以免缴投标保证金。信用等级和是否在红名单均以投标截止日信用评价结果为准）。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 有，具体要求： |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件正本份数：1份，副本份数：2份 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：投标文件的电子文件（U盘）一份（U盘里面的文件以“文件夹”形式存放，“文件夹”的名称应标注为投标人公司名称）。电子文档中文件用WORD软件制作，报价用EXCEL软件制作，电子文件均不得设置密码并保证无病毒。（中标单位需要根据招标人的要求，提供相应数量的投标文件副本）。 |
| 3.7.4 | 签字或盖章要求 | 投标函及投标函附录的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或单位公章其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人（本页正文内容已加盖单位公章的除外），江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书、不拖欠农民工工资承诺函应由法定代表人签字并加盖投标人单位公章。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的正本、副本分别装订成册，并编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。投标文件应编制目录，并标注页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。每个篇章用彩色纸张隔离，以便查阅。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 本条款修改为： （密封袋骑缝处加盖报名单位公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名单位全称并加盖报名单位公章和法定代表人印章）后在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料（未能按要求提供以上密封资料的，招标人将拒绝其参与投标）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件的递交 | 投标文件需由投标人法定代表人或其授权代理人递交并参加开标会议； 1、如法定代表人出席开标会，需携带法定代表人身份证明文件原件（除投标书中另外单独手持提供一份）、本人第二代身份证原件、身份证复印件，进行身份核验。 2、如委托代理人出席开标会，需携带法定代表人授权委托书原件（除投标书中另外单独手持提供一份）、本人第二代身份证原件、身份证复印件，进行身份核验，否则招标人将拒绝其投标。 注：以上参加人员在开标时间截止时有下列情形之一的，视为自动放弃投标处理，招标人不予受理： (1)未到达开标现场的； (2)未参加投标签到的； (3)身份核验时未能提供身份证明等相关材料的； (4)法律法规规定的其他情形。 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年11月26日14:00 开标地点：常州市金坛区市民中心C座（常州市金坛区金山路168号）五楼0504； |
| 5.2.1 | 完备性检查 | 开标过程中，进行开标完备性检查。若发现投标文件出现以下任一情况，经招标人或监标人（如有）确认后当场宣布为无效标： （1）未按照招标文件规定密封或包封； （2）投标函中项目名称或标段号与本项目招标文件要求不一致； （3）投标报价超出招标人公布的投标控制价上限； （4）投标函中的投标报价与工程量清单汇总表的投标报价不一致； （5）未在投标函上填写投标报价。 |
| 5.2.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：投标人代表检查投标文件的密封情况，其他投标人均可查验；投标人对投标文件密封情况有异议的，投标人有权在开标现场提出异议；开标结束后提出，招标人不予受理； （5）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人 |
| 6.2.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是☑否 |
| 6.3.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | ☑是□否 推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.1 | 中标候选人公式媒介及期限 | 公示媒介：常州市公共资源交易中心金坛分中心 公示期限：3日 公示的其他内容：详见公示 |
| 7.7.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：仅限转账的形式 履约担保的金额：中标合同金额（扣除暂列金额）的10% 其他:退还的方式：工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。 |
| 7.8 | 签订合同 | - 招标人和中标人应当自中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 - 2、排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。 |
| 7.9 | 资格审查材料 | - 法定代表人资格证明书及本人身份证；或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证； - 2、有效的企业法人营业执照； 3、投标人应具备公路养护作业（路基路面养护）乙级及以上资质； 4、投标人省级及以上有关主管部门核发的有效期内的《安全生产许可证》，且在投标截止时间当日不得处于暂扣状态；投标人设有交通资质的中心试验室或委托有资质的检测机构。 5、拟投入的项目经理建设行政主管部门颁发的公路工程二级及以上注册建造师资质证书，交通行政主管部门核发的有效的 《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）； 6、项目经理无在建工程（须由项目经理自行作出承诺，并加盖投标单位公章及项目经理签名，若评标公示过程中经查处拟投入的项目经理有在建工程，其投标作无效标处理）； （在建工程认定按苏交建便函[2020]82号文附件2第8条执行）。 7、工地试验室负责人必须具有交通运输部公路工程试验检测工程师（公路水运工程试验检测师）资格证书，且专业同时涵盖道路（或公路+材料）工程；并配备至少2名具备资质证书的试验检测员。 8、投标单位为委托人、项目经理、试验室负责人、试验检测员缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（缴纳时间为近三个月的任意一个月，如经网上打印须投标人盖单位公章）；社保机构出具的缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证包括：①该投标单位经社保机构出具的缴费清单；②由社保机构打印出具的缴纳凭证（其中之一均可）；如项目负责人是退休人员，则只需提供退休证明和聘用合同。 注：资格审查资料必须按上述顺序提供三套复印件装订成册，装订成册的资料与原件（或公证件或带有二维码的打印件，身份证可提供复印件并加盖公章）一起必须装袋、密封（注：密封袋骑缝处加盖报名单位公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名单位全称并加盖报名单位公章和法定代表人印章）后在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料（未能按要求提供以上密封资料的，招标人将拒绝其参与投标）。 投标人递交的关于本工程所有的资审资料，都必须在有效期内。如有关资审资料在年审中的，开标时必须出具发证单位的证明原件。 （资格后审时一次性递交上述资料，不接受补充资料，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的不再进入后续评审环节。） |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 本项目代理费：按差额定率累进法计算：100万元以下1%，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取，中标单位在领取中标通知书时一次性现金支付给招标代理单位。 |  |
| 10.2 | 施工单位应针对工程实际，分析扬尘来源，制定有效的扬尘治理方案并严格落实，施工现场应明确专人负责扬尘整治工作。相关费用含在清单报价中，不另行计量支付。如承包人对施工现场扬尘管控达不到常州市交通运输局关于“常交质[2018]4号文”要求标准，则由发包人予以1万元/次处罚。 |  |
| 10.3 | 按照国务院724号令《保障农民工工资支付条例》、交通部交公路规[2020]5号文《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、苏交传[2020]398号文《江苏省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资专用账户管理的补充通知》、苏建建管[2016]707号文《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、苏交规[2021]2号《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》等要求实行农民工工资管理制度，同时要求承包人建立健全的清理拖欠农民工工资应急预案，并及时足额将农民工工资发放到位。 |  |
| 10.4 | 招标人保留对所有购买了本项目招标文件的企业法定代表人或企业技术负责人进行约谈的权利。 |  |
| 10.5 | 为严格地对施工企业虚报结算的管理，本工程执行“坛政办发〔2016〕149号区政府办公室关于印发金坛区政府投资项目结算管理实施意见的通知”。 |  |
| 10.6 | 投标人在编制投标文件施工组织设计时应增加对农民工工资及医疗保障措施、节能减排保证措施、施工安全保障措施的阐述，必须切实可行，并在施工中落实到实处。 |  |

- 附件1：符合性审查办法：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、工期及工程质量要求及安全目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位公章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件规定提供了投标保证金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（6）不支持联合体形式投标。

（7）投标人无分包计划。

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（13）投标人按照招标文件要求提供“江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书”，由法定代表人签字并加盖单位公章。

（14）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.3项规定。

（15）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标报价；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全，内容均按规定填写；

d.投标函填报了投标报价。

（16）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位公章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明及工程量清单各项表格）的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位公章（本页正文内容已加盖单位公章的除外）。

（17）投标报价未超过招标文件设定的控制价。

（18）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。

（19）投标人未提交调价函。

（20）投标人填写完毕的工程量固化清单，未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。工程量固化清单中的投标报价和投标函中投标报价一致。

（21）投标总价未超过最高投标限价。

（22）投标人信誉要求：

A、在江苏交通招投标信息管理系统中信用等级评价为C级或以上级别。

B、投标文件递交截止日当天，投标人未被列入“信用交通江苏”网站公布的“江苏省交通运输失信联合惩戒对象名单”（黑名单）。

C、在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

D、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被未列入严重违法失信企业名单。

注：第22条投标人信誉要求需提供相关证明材料。

- 有一项不符合符合性审查标准的，作无效标处理，不进入下一步评审。

第三章 评标办法（合理低价法）

本着公平、公正、公开的原则，对各投标人投标文件中的商务标、技术标等进行综合评定。具体办法如下：(共计100分)

一、进行资格审查、符合性审查，确定有效投标文件

1.凡符合招标文件、招标答疑纪要及资格审查、符合性审查等有关招标实质性要求并且在最高投标限价以下的投标报价均为有效投标报价。未能实质性响应上述有关招标要求的投标文件为无效标。

2.有效标不满三家时，重新组织招标。

- 二、商务标评审

1、单因素评标法一：

以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价算术平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4—6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4 家时，则次低报价作为投标平均价A）。评标基准价=A×K，K 值在开标后由招标人代表随机抽取确定，范围为95%、96%、97%、98%。等于评标基准价得最高分（100 分），并以此为基准确定其他投标人的价格得分：投标价格高于该基准价的，每高1%扣0.9 分；投标价格低于该基准价的，每低1%扣0.6 分。[中间用插入法]。

注：

（1）评标价是指有效投标文件经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。

(2)开标后资格审查完成且清标结束并经评标委员会所有评委签字认可确定有效标少于3家的，不再合成计算评标基准价，最低价即为评标基准价。

(3)评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉 、复议以及其它任何情形而改变，评标过程中的计算错误调整除外。

三、定标办法：

以上得分最高者为第一中标候选人。若得分相同，则选择报价低的为中标侯选人。如报价也相同，由招标单位抽签决定中标候选人。

注：

开标、评标、定标流程：投标人员身份核验--投标文件密封检查--投标文件唱标--资审、清标--抽取评标办法--定标。

- 第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

(“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》（2017版）的“通用合同条款”)

第二节 专用合同条款

A. 专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》(2018年版) 中相应内容。

B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 名 称： 常州市金坛区尧塘街道谢桥村村民委员会 地 址： 常州市金坛区尧塘街道谢桥村 邮 编： 213200 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人及其地址、邮编：发包人另行通知 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：为实际交（竣）工验收后5年。 |
| 4 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： (6)根据第 15.3 款发出的变更指示，所有单项工程变更不论金额大小均需经发包人 签署同意意见后，由承包人实施。 |
| 5 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：无 |
| 6 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 7 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后 7 天内。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：接受发包人相关资料后 28 天内。 |
| 8 | 11.5 | 逾期交（竣）工违约金：1 万元/天， 因承包人原因导致工期延误而造成的费用增加以及其他损失，由承包人自行承担。 |
| 9 | 11.5 | 逾期交（竣）工违约金限额：10%签约合同价 |
| 10 | 11.6 | 提前交（竣）工的奖金：无 |
| 11 | 11.6 | 提前交（竣）工的奖金限额：无 |
| 12 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益，发包人不予奖励。 |
| 13 | 16.1 | 合同期间内本项目不允许任何调差。 |
| 14 | 17.2.1 | 开工预付款金额：不适用 |
| 15 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：不适用 |
| 16 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份 |
| 17 | 17.3.3 (1) | 进度付款证书最低限额：不适用 |
| 18 | 17.3.3 (2) | 逾期付款违约金的利率： 0‰/天 |
| 19 | 17.3 | 工程竣工验收合格后付至合同价款（扣除暂列金）的60%，工程竣工验收满一年后支付至审定价的70%，工程竣工验收满三年后支付至审定价的95%，质保期满五年后付清余款（无息）。 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额：包含在交（竣）工验收后未支付的工程款内，不再另行收取。 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交（竣）工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：4 份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4 份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数： 5 份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否试运行：否 |
| 26 | 19.7 | 保修期：为实际交（竣）工验收后5年。 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险由承包人在开工前办理投保并报发包人备案，保险费率由承包人自行调查确定，投保的范围和条件应符合本招标文件和国家有关规定。一旦发生上述保险范围内的事件，由承包人自行办理索赔事宜。承包人未按要求办理上述保险，承包人不得进场开工。 |
| 28 | 20.4 | 第三方责任险由承包人在开工前办理投保并报发包人备案，保险费率由承包人自行调 查确定，投保的范围和条件应符合本招标文件和国家有关规定。一旦发生上述保险范 围内的事件，由承包人自行办理索赔事宜。承包人未按要求办理上述保险，承包人不得进场开工。 |
| 29 | 20.5 | 根据苏人社规[2020]1号文“关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知”，承包人应在收到缴费通知后7个工作日内为本工程中所有人员(包括临时用工)办理工伤保险，其费用包括在清单报价内，不另行支付。具体按合同履行期间最新文件执行，具体缴纳程序可与金坛区社保中心联系。承包人未按要求办理上述保险，承包人不得进场开工。 |
| 30 | 20.5 | 本项目承包人装备险和承包人职工的(人身)事故险均由承包人自行投保，保险费用由承包人承担，不另行计量支付。 |
| 31 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 诉讼地点：工程所在地人民法院，起诉费用由败诉方承担。 |

项目专用合同条款

合同专用条款是对合同通用条款有关条款的补充、修改或具体化。应对照合同通用条款中同一编 号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。

1.一般约定

1.1.2.2 招标人：常州市金坛区尧塘街道谢桥村村民委员会。

1.1.2.6 监理人：另行通知

1.1.3 工程和设备

第 1.1.3.10 目细化为：

永久占地:指为实施本合同工程所需的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。除发包人同意外，承包人不可将施工现场用于本工程施工以外的目的，不得将永久占地范围内的用地作为预制场地。

第 1.1.3.11 目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥、借土场地和现场的临时出入通道，以及生产、办公、生活等临时设施用地。承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，并承担相应费用，该费用以亩为单位，按实计量。

1.4 合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同实施期间，发包人和承包人签订的其他协议(如果有)；

(2)合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、合同补充协议和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(3)中标通知书；

(4)补遗书（如有）；

(5)投标函及投标函附录；

(6)项目专用合同条款；

(7)招标文件；

(8)公路工程专用合同条款；

(9)通用合同条款；

(10)工程量清单计量规则；

（11）技术规范；

（12）图纸；

（13）已标价工程量清单；

（14）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（15）国家最新颁布的各种技术规范，检验评定标准及相关的规章制度；

（16）构成本合同组成部分的其他文件。

1.5 合同协议书

通用条款本款后增加一段：“承包人在签订并履行合同协议时，同时应签订并履行《廉政合同》、 《安全生产合同》 (格式见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》 2018 年版)。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.4 款内容修改为：

本款进一步细化为：如果这些差错、遗漏或缺陷是一个有经验的承包人在本合同工程实施过程中 应当能够及时发现的，而承包人未能及时书面通知监理人，则承包人承担由这些差错、遗漏或缺陷所 造成的有关费用和损失。

4.1  承包人的一般义务

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

增加：

凡是标段内与已建铁路、公路、航道、管线等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、管线正常运营的前提下合理安排施工组织计划，积极与有关部门联系并办理相关手续，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时疏导现有交通流；在桥梁施工中要保证河道的通航要求；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是标段内地形复杂、路基需深挖高填、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；凡是标段内含有跨河桥梁工程的，承包人应合理安排工期以尽可能避开汛期进行水中施工，确保汛期 施工的安全和施工质量。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

如施工需要对原有道路改线或与管理等部门的协调费用、交通管制维护设施费用等，一并包含在 合同价内。

对于本工程中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应在主要交叉点实行道路两侧围挡施工，在人员密度大、流动大地段以及其他需要地段也必须采用围挡施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用包含在合同价内。

4.1.10  其他义务

(4)承包人应履行的其他义务

本目细化为：

a.承包人应精心组织工程的施工，加强质量管理，按照最新的工程质量检验评定标准和交（竣）工验收办法，保证本项目的工程质量交（竣）工验收合格，竣工验收达到优良。保证本项目交（竣）工验收单位工程优良率达 100%。

b.因征地拆迁和设计变更影响，承包人应因时制宜及时对施工组织和生产要素(工、料、机等) 作好调整安排，避免造成停工停机损失。若承包人未及时做好妥善调整和安排，发包人不承担由此引 起的索赔和补偿。

c.承包人为实施合同工程需要的施工用水、用电等，由承包人自行负责解决，并执行有关部门的用电、用水等管理，为此而发生的一切费用应计入投标价格中。

d.结合我区的实际情况，一个有经验的承包人应充分考虑到施工过程中会发生的由于施工或其他 非发包人原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人 协助做好协调工作，发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。

e.在工程施工作业中产生的废渣或废料，应由承包人集中处理，且应满足环保要求，不得因此给发包人带来投诉、争议或索赔。一切费用均由承包人承担，发包人不单独支付。

f.发包人在合同执行期间发出的任何书面通知，若在一周内承包人未以书面形式提出反对意见，则该通知被视为本合同的一部分。

g.施工期间服从发包人和监理组的现场管理，并接受发包人和监理组的监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成发包人委托的施工任务，并保证达到发包人要求的工程质量等级。

h.承包人应按照发包人的管理、考核要求，做好内部管理工作。

i.承包人应配备足够的人力、物力和施工车辆等，专门用于本次工程项目。

j．严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

承包人上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，发包人概不承担任何责任和费用。

k．遵守《江苏省公路条例》等有关规定，服从公安、路政部门的管理，在封道施工作业前须到路 政、交警部门报备并取得许可，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和 施工噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。

承包人负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境 保护意识教育。任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则业主或其代表有权对承包人进行经济处罚。

l．交（竣）工验收前认真做好已完工程的保护工作，交（竣）工验收后应做好工程质量缺陷期内工程缺陷的修 复工作，所发生的费用由承包人承担。

m．双方约定承包人应做的其他工作。

4.2 履约担保

履约担保的形式：仅限转账的形式

履约担保的金额：中标合同金额（扣除暂列金额）的10%

其他:退还的方式：工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。

4.3  分包

4.3.1本项目严禁转包、违法分包，一经发现，视其情节严重程度严肃处理，直至清退出场解除合同。

4.4  联合体

本项目不接受联合体形式。

4.6 承包人人员的管理

本款补充 4.6.6-4.6.11 项：

4.6.6  投标人拟投入本工程的项目经理、项目总工目前应没有参加其它在建工程，或必须有目前在建工程的业主的书面撤离证明，以证明一旦投标人中标，其项目经理、项目总工能立即撤出目前的在建工程，并能确保在业主规定的时间内进场，开展本工程。

4.6.7 为了贯彻落实质量终身制，承包人的有关人员还应遵守以下规定：

(1)承包人在开工令下达后7天内，必须向发包人提交投标文件中所报主要人员的身份证复印件；特殊工种人员，还必须提交专发包人管部门签发的专业培训合格证或上岗证，供查对。

(2)承包人还应对各工区、各分项工程负责人，按顺序登记造册、建档立卡，并在阶段性工程交（竣）工验收时，向监理人提交副本，做到无论哪道工序出了质量事故，均能找到各级负责人。

4.6.8 中标通知书收到之日起 7 日内，投标人承诺的项目经理、项目总工等必须到位，并进驻现场，否则按照本合同第 22.1 条违约处罚，并限期责令整改，若整改不到位，情节特别严重的，发包人有权终止合同。

4.6.9 投标人拟投入本项目的项目经理、项目总工必须确保每月至少有 22 天(2 月份为 20 天)在 施工现场，发包人将实行考勤制度，若承包人不满足上述规定，按 5 千元/人·天的标准扣除承包人违约金。

4.6.10 在整个工程实施过程中，若发现承包人投入的项目经理或项目总工有在建工程，发包人有权解除合同并扣留承包人在施工现场的材料、设备和临时设施，给发包人造成的损失由承包人承担。

4.6.11 承包人的项目经理、项目总工、试验室主任没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按 1 万元/人·天扣除违约金。其他工地主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按 5 千元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

项目经理原则上不允许更换，承包人除不可抗力以外不得擅自更换项目经理及其他主要人员，即使业主同意更换项目经理或主要技术人员，发包人将按相关规定向承包人收取违约金，违约金在当期工程价款支付中扣除。

其标准是：

项目经理：5 万元/人•次

项目总工：3 万元/人•次

主要技术人员(专业工程师、工地试验室负责人(试验室主任)及试验员)： 1万元/人•次

发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换项目经理、项目总工等主要人员，对此，承包人不得拒绝。

承包人投入本工程的项目经理必须是满足条件的合格的项目经理，若承包人投入本工程的项目经理被发包人认定为不合格，承包人必须立即无条件更换合格并经发包人同意的项目经理并处违约金 5 万元。

承包人投入的项目经理、项目总工、主要技术人员在工程实施过程中因死亡或存在重伤、重大疾 病而无法继续履行职责的，需提供三级甲等医院的证明材料并经发包人(项目实施管理部门)核实确 认并同意，可免除人员更换的违约金处罚。

4.8 保障承包人人员的合法权益

本款补充第 4.8.7~4.8.10 项：

4.8.7  承包人应自行聘(雇)用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同， 以明确双方的权利和义务。承包人应按监理人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一份承包人在现 场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足或超过在 投标函中所列的数量和质量。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向 承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后 14 天内，必须按指令要求调整人员和装备。 否则，按第 22 款承包人违约处理。

4.8.8  承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教 习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

4.8.9 不拖欠农民工工资

1、按照《劳动合同法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、承包人分包单位雇佣农民工的，应要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其 按照合同规定及时结付农民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，应由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，承包人应接受发包人依照有 关规定作出的处罚决定。

4、按照江苏省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》及有关法律规定使用农民工，为 本项目所用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险。项目有分包的，应要求项目分包 人为分包所用农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，并连带承担分包人不为农民工办 理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险的一切责任。对于短期使用灵活就业的农民工的，规定农 民工必须参加其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇职工基本医疗保险。

5、农民工工资保证金金额为中标价的1%（最高不超过300万元），与履约保证金一同向发包人递交，递交形式仅限转账，农民工工资保证金于工程交（竣）工验收结束后的第二个月内退还。

6、按照国务院724号令《保障农民工工资支付条例》、交通部交公路规[2020]5号文《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、苏交传[2020]398号文《江苏省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资专用账户管理的补充通知》、苏建建管[2016]707号文《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、苏交规[2021]2号《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》等要求实行农民工工资管理制度，同时要求承包人建立健全的清理拖欠农民工工资应急预案，并及时足额将农民工工资发放到位。

7、承包人应当建立进场农民工实名制管理台账，反映农民工基本信息，（包括姓名、年龄、籍贯、身份证号、家庭地址、工资卡号、联系方式）、岗位技能信息（文化程度、培训信息、技能水平）、劳动合同信息、进退场时间、在岗考勤、工资支付（应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资和数额，银行代发工资凭证或农民工签字）、诚信信息等。台账报建发包人备案，并至少保存至项目交（竣）工且农民工工资全部结清后三年。

4.10 承包人现场踏勘

增加 4.10.3 条款：

对于本项目永久占地内地下管线和地下设施等的资料，承包人应自行查看图纸及进行现场查勘， 施工过程中因地下管线和地下设施的迁移或保护而产生的任何费用计入合同总价中，不单独计量与支付。因承包人失误而造成的事故，承包人负全部责任。

增加 4.10.4 条款：

承包人应查勘施工场地和周围环境，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯及居民、村民和沿线企事业单位出入的临时通道，可能来自周围居民、村民的干扰，因自身施工或因配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使公交受到影响等因素，合理估计可能发生的费用，并列入综合单价中，发包人不另行支付。

5.材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

增加如下内容：

5.1.4 为保证工程质量，土方施工必须在土源稳定的取土坑取土，不得使用房屋建筑挖方土。

5.1.5承包人应在其中心驻地区域内，建造现场办公室、会议室及试验室等区域，需经过发包人验收合格后方能使用。

5.1.6 为保证工程质量，承包人所需用的沥青混凝土的拌和必须在项目所在地附近，自有或租赁满足本项目要求的沥青混凝土拌和楼，该费用包含在投标报价中，不单独计量支付。承包人在本工程中不得使用不符合设计(包括技术规范)要求、或不合格的材料和不能保证工程 质量的工艺。监理人一旦发现上述情况，并出具通知，承包人应按照监理人的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包人自行负责。本工程所用的大宗主材均由承包人自行采购。发包人为加强对工程质量的控制，将制定有关的材料管理办法，对用于本工程的主要材料，从材料供应的源头进行 核准。发包人和监理人对上述材料的质量将进行检查或抽查。承包人应积极配合并承担相关费用。本工程所有使用的材料须由承包人自检并经监理人验收同意后方可使用。承包人应根据工程需要提前做 好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合比之间的差异向发包人索赔备料造成的损失。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同发包人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和发包人的指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交发包人，所需费用由承包人承担。若承包人未按上述程序检验就开始施工，一经发现立即停工，并处以至少1万元违约金(直接从工程款中扣除)。

承包人必须自己拥有或租赁施工所使用的主要机械设备，必须严格按照满足施工要求投入施工机械，如进场设备如不能满足施工需要，发包人有权要求承包人无条件的投入相应施工设备。如承包人拒绝，发包人将按每台设备 1万元/台的处罚。

5.1.7 发包人提供的施工设备和临时设施

本款细化为：本项目发包人不提供施工设备和临时设施。承包人保证进场的施工机械设备符合国家相关规定，检验合格，安全有效，证照齐全。

5.1.8 工程设备进场要求

工程初期必须进场的主要设备必须达到监理工程师提出的要求，如：拌和楼、碾压设备、自卸汽车等。

承包人必须自己拥有或租赁施工所使用的主要机械设备，必须严格按照满足施工要求投入施工机械。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.4 对不符合合同规定的材料或设备，按低劣程度和发包人所受的损失，从支付给承包人的款项中等额扣减。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

增加：

6.1.3  当监理工程师提出要求时，承包人应向监理工程师提交有效的有关设备、物资或材料的所 有权证明或者被其租用的或占有的设备、物资材料的协议书。

6.1.4 承包人应在其中心驻地区域内，建造现场办公室、会议室等区域，驻地用房根据需要采用 砖混结构或其他结构，但不得采用简易棚式结构，需经过发包人验收合格。

6.1.5 沥青拌合场场地建设管理规定（如有）

(1)路面工程承包人应在该项目工地拌和厂建有足以堆放承建标段上、下面层所用碎石总用量 2/3 经过硬化处理的堆料场；

(2)各种集料堆场地坪，必须用水泥混凝土硬化，地坪强度应能承担装载机的行驶和集料堆载重 量。地坪结构建议在压实度不小于93%的掺灰土基础上，铺装厚度不小于10cm 的碎石层，其上再铺厚 度不小于10cm 的 25 级水泥混凝土面层。拌和厂至主线道路应采用水泥混凝土或沥青混凝土硬化，强度要求大于 40T 运料车的要求；

(3)为便于集料堆场排水，地坪应为中间高两端低，坡度不小于1.0%。集料堆场周围，应挖排水沟，排除地面降水，必要时设置集水井，以便用抽水机排水。拌和厂后场场地中部的排水沟在车辆 行驶位置可设置碎石盲沟，并定期清理，确保排水通畅；

(4)到场材料经检验合格后，细集料进大棚，粗集料采用完整彩条布覆盖；

(5)集料堆场的走向应与拌和机冷料斗排列走向平行，其间应相隔一定距离，供装载机行驶；便于装载机从堆场一端装料，另一端堆放新到场集料的操作程序，做到集料先到场先使用，满足到场集料的检验要求，严禁到场集料未经发包人、监理抽检直接使用；

(6)集料堆高宜不超过4m，堆放集料过程中应避免发生离析。各堆料仓之间，应设置一定高度 的砖砌隔墙，防止各种集料之间相互混杂。隔墙至少应有 40cm 的厚度，并每隔一定长度应砌加劲立 柱，确保隔墙横向稳定；

(7)集料应从料堆底部铲装，不应从集料堆中部铲料使用，禁止装载机碾压集料；

(8)所有备用材料均需采取有效措施保护，避免受到任何形式的污染；

(9)拌和机排出的粉尘、热料仓的溢料和被机油污染的石料等不符合要求的废弃矿料，应堆至专门料场，明确标识，并及时清除，不应与拌制沥青混合料用集料混合堆放；

(10)每个集料堆场应设置面积不小于 0.5m2 的固定标牌，上面标示集料名称、规格、产地、责任人等；

(11)承包人若自行加工矿粉，应远离集料场，并采取隔离措施，处于下风向时再开机生产；

(12)废弃矿料的堆放应符合当地环保部门的要求，办好相应的手续并交纳相应的费用。

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

本款细化为：本项目发包人不提供施工设备和临时设施。

7  交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取 得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

第 7.5 款细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥  涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或 施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作 中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起 的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施:

(a)当施工期间，承包人必须在与交通和公安部门协商下，采取足够的引导交通措施； (b)承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

8  测量放线

8.1 施工控制网

第 8.1.2 项细化为：

8.1.2  在合同工程的整个施工期间，承包人必须对测量基准网点进行维护。如测量基准网点或标 志受到损坏，则承包人应立即报告监理人，并负责立即恢复，承担修复费用。

承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在 施工前 2 天通知监理人进行复测。

承包人配备的测量人员、测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。

在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核 查。

8.2 施工测量

补充 8.2.3、  8.2.4 款：

8.2.3  承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行 定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符 合合同规定为止。

8.2.4  承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知监理人进行复测。

8.3 基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应承 担相应责任。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

第 9.2.5 项约定为：

根据“交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（〔2017〕第25号）”和关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）”、《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号）的规定，投标人应在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费的最终结算金额以实际发生的费用为准，中标单位应列出费用清单及票据报监理工程师，由业主审批后足额拨付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。该费用应当确保专款专用，在财务管理中单独列出费用清单以备查。

除重大设计变更增补安全生产费用外，承包人安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，由承包人承担，发包人不再支付。

如果承包人的安全措施达不到要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包 人的安全生产费中支付。

安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人在申请安全生产费支付时，应向监理人和发包人提供相应证明材料，已证明承包人发生的 安全生产费用属实。

9.2.8承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》和《江苏省公路施工路段管理办法》的规定，制定合理的交通安全组织方案，尽量减少对周边交通的影响。

承包人必须设有专门负责交通安全工作的责任人、若干交通安全协管员具体负责现场交通安全管理及交通标志的完好和规范设置。当施工路段发生交通事故时，安全协管人员及时通知有关单位，并保护现场，积极配合处理。

承包人施工作业人员及管理人员必须穿着带有反光标志的桔红色工装或背心，并不得任意穿越通车车道。加强机具设备、施工材料的管理，车辆、设备及材料不得超越施工安全区域，不得任意侵占行车道，杜绝责任性事故发生。

承包人施工作业车辆、设备必须按有关要求，喷涂醒目规范施工车辆标识，设置安全标志或警示灯，在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯，运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，按照公路管理规定和要求行驶。

施工期间，承包人应服从业主的指挥和管理，保证不影响周边道路畅通，不得造成责任性交通中断，并采取切实可行的安全防治措施，保证施工安全及交通安全。发生事故后，应积极配合相关职能部门及时处置，尽快恢复交通。

承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证业主免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

本款补充第 9.2.12 项：

在本项目建设期间，有效落实交通组织方案、安全设施标志标牌齐全、设置符合相关规定，防护设施防护安全可靠，日常维护及时到位，车辆通行顺畅，沿线出行影响降到最低。

9.4 环境保护

本款补充第 9.4.7~第 9.4.11 项：

9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

(1)对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和 国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减 少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞 或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降 低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场，施工时间应加 以控制。

(2)对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a.拌合设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b.施工通道、沥青混凝土拌合站及灰土拌合站应经常进行洒水降尘。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘等。

承包人在施工过程必须严格按照国家、省、市及地方关于扬尘整治和大气污染控制治理的相关要求，加强环保意识，保持工地清洁，控制扬尘，杜绝漏洒材料。承包人应针对工程实际，分析扬尘来 源，制定有效的扬尘治理方案并严格落实，施工现场应明确专人负责扬尘整治工作，对于公路施工中 粉尘污染的主要污染源——施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施 工现场的大气污染，保护人民健康。相关费用含在本子目中，不另行计量支付。承包人在施工期间由 于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应由承包人自负。如承包人对施工现 场扬尘管控达不到“苏交执法质函〔2019〕61 号《关于印发江苏省公路水运工程工地扬尘污染防治行 动方案的函》”及常州市交通运输局关于“常交质[2018]4 号文”要求标准，则由发包人予以 1 万元/ 次处罚。

(3)采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

9.4.8 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人 提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关 的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.9 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和 储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意 见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕 作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土 流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽 可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防 止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。

为进一步加强项目施工扬尘防治工程，强化源头治理，保护和改善大气环境，践行高质量发展和 绿色发展理念，推进生态文明建设，根据相关法律、行政法规及有关要求，施工单位须满足如下要求：

(1)施工现场车辆出入口必须设置车辆冲洗池(平台)，两侧设置高压水枪等车辆冲洗装置，冲 洗池(平台)四周设置排水沟和不少于两级沉淀池，具体做法详见坛建发〔2018〕72 号“关于进一步 加强建筑工地施工扬尘防治工作的通知”附件车辆冲洗台图，每个冲洗池处至少派 2 名人员专门负责 冲洗，并至少设置 1 台雾炮机。经监督机构核查确不具备设置冲洗设施条件的，应在工地出入口采取 铺设麻袋、土工布、安排保洁人员及时清理等措施，以防污染道路。

(2)施工现场车辆出入口两侧设置围挡，每侧围挡长度不小于 20m，高度不小于 1.8m，材质选用 金属板或其它硬质材料，并用假草坪覆盖。

(3)工程场外运输的土方车辆必须密闭到位，冲洗干净，确保车轮、车身不带泥，不得污染场外道路。

(4)工程场外道路上每 500 米至少配备 1 名保洁员对道路路面的冲洗、清扫和保洁工作。

(5)洒水车配备数量：场外道路上至少配备 2 辆容积不小于 8m3 的洒水车；场内便道上至少配备 1 辆容积不小于 8m3 或 2 辆容积不小于 4m3 的洒水车。场外道路上的洒水车必须具备冲洗功能。

因扬尘问题被投诉的或被执法人员发现的，第一次罚款 1 万元，之后以上一次罚款的双倍予以处 罚；被电视台曝光扬尘管控不力的，第一次罚款 2 万元，之后以上一次罚款的双倍予以处罚，并承担 由此导致的工期延误。

9.4.12 文明施工

(1)施工现场应当做到围挡、大门、标牌标准化、材料码放整齐化(按照现场平面布置图确定的位置集中、整齐码放)、安全设施规范化、生活设施整洁化、职工行为文明化、工作生化秩序化。

(2)施工要做到工完场清、施工不扰民、现场部扬沉、运输无遗撒、垃圾不乱弃，努力营造良好的施工作业环境。

9.5 事故处理

增加 9.5.2 条款：

如果承包人未能对其负责的本条上述各款事项采取各种必要的措施，承包人承担由此导致或发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，并足额补偿发包人因此 而引起或导致的任何费用开支或责任承担。

10.1  合同进度计划

承包人应根据本项目特点编制详细的施工进度计划和施工方案说明。在签订合同协议书后 28 天之内报送给监理人。

监理人应在 14 天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应根据总体施工计划和年度计划，制定各分部工程的施工计划和某些分项工程的施工计划，并在该分部工程和分项工程开工前 14 天报请监理工程师批准。承包人在施工过程中必须严格执行 监理工程师批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请监理工程师批准。如承包人未按 批准的施工计划施工，监理工程师有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。

11.2 竣工

本款末增加：工程交（竣）工验收后，若在竣工验收前出现质量问题，所发生的维修费用从承包人的经费(含业主拨付的其他方面经费)中扣除(无论成本是否超出质保金范围)，出现重大质量问题或有重大违法乱纪行为的，按照质量管理办法和有关法律法规规定移交司法机关予以处罚。

临时设施除发包人要求保留外，在交（竣）工验收之前全部拆除，并清理外运，如需要复耕，则必须复耕到位，否则不予以验收。

承包人未按要求提交竣工资料时，业主有权在支付中扣除合同结算价的1%。

11.3 发包人的工期延误

本款修改为：

在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，发包人仅对施工工期进行顺延，不承担由此造成的其他任何费用。

11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地 30年以上一遇的罕见气候现象【包括发生烈度七度(含七度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水等引起的延误的情况】。

上述不利降水的衡量标准如下：

a.按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准：

b.按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次：监理人将根据承包人 的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气 候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

c.不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

11.5 承包人的工期延误

本款细化为：本项目总工期为60日历天。   年   月   日至   年   月   日，每拖延一天，罚承包人 1万元人民币。在保证质量的前提下，合理安排工期，发包 人每月对其进度进行考核，如进度严重滞后，发包人有权取消其剩余工程施工资格，对已完成的工程量按中标价的 60%认可，剩余 40%将作为其合同违约金不予支付。对剩余工程量发包人有权委托其它施 工企业实施。

11.6 工期提前

本款补充：

发包人要求承包人提前交（竣）工的，监理人与承包人应共同协商加快工程进度的措施和修订合同进度计划，发包人承担承包人由此增加的费用；承包人提出提前交（竣）工、经发包人同意并最终实现的，发包人不承担承包人由此增加的费用。

增加 11.8 款：

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实施情况或认为有必要的任何其它理由而 提出工程阶段性工期要求，承包人一般应无条件地服从，不得因此要求调整工程费用。

12.1  承包人暂停施工的责任

12.1 (6)由承包人承担的其他暂停施工：无。

13 工程质量

13.1.1 本款补充：

按照省交通运输厅关于印发《江苏交通优质工程挂牌创建与评审办法》的通知（苏交规〔2018〕3号）、江苏省交通运输厅关于印发江苏省公路水运品质工程评价实施细则的通知（苏交建〔2020〕20号）的要求实施，

13.1.6 工程质量交（竣）工验收时本合同项目所含单项工程合格率100%、工程质量等级评定为合格；竣工验收时本合同工程质量等级评定为优良；工程全部完成并经交（竣）工验收，质量评分高于90分（含90分），按合同价100%支付（质保金另扣）。质量评分低于90分（不含90分），按合同价90%支付（质保金另扣），剩余10%作为工程质量罚金不予支付。

13.1.7 加强社会各方面对工程质量的监督，工程质量等级要求必须达优良。砼配合比由承包人、监理单位委托质监单位按规范提供，承包人必须严格按照审批要求执行。对于达不到设计要求的分项 工程必须由承包人无条件返工，同时罚工程造价的 1%，并视情节轻重直至取消其对本工程的施工资格和今后我市交通工程的投标资格；

13.1.8 本工程建立三级质量保证体系，承包人必须严格按要求配备技术人员，建立工地试验室，严格按要求配备工程必须的试验设备。工地试验室严格按照《江苏省交通建设工程工地试验室管理实 施细则》的通知(苏交质[2006]45 号)要求及《常州市公路水运工程工地试验室标准化建设与管理实 施意见(试行)》的文件要求执行。加强施工质量的检测和承包人质量自检。

13.2 承包人质量管理

本款补充第13.2.11项、13.2.12项

13.2.11 承包人应接受交通质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的将不验收、不支付。并应自费拆除重建。

13.2.12 承包人必须建立针对本合同的施工质量保证系，做到“横向到边、纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

第13.5.1条细化为：

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查；对重要的隐蔽工程，承包人在事先通知监理人的同时，还应通知发包人派员参加。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

13.7 工程质量其他要求

为严格地对施工企业虚报结算的管理，本工程执行“坛政办发〔2016〕149 号区政府办公室关于印发金坛区政府投资项目结算管理实施意见的通知”。

若承包人的工程未通过发包人组织的相关验收，则不予支付工程款。

##### 14.试验和检验

补充14.5、14.6款：

14.5承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位（必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格）。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。

14.6在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。

##### 15  变更

###### 15.6 暂列金额

本项目暂定金额为清单小计的5% ，记入投标报价汇总表中。暂列金额由招标人控制使用，最高不超过投标报价中的相应部分。

##### 16  价格调整

###### 16.1 物价波动引起的价格调整

本款修改为：本项目计划工期短，施工期间发生物价波动，使得承包人在履行合同中的费用发生增加或减少，发包人将不予补偿和扣除。

16.2 法律变化引起的价格调整

本款细化为：

在合同执行期间，因国家或省颁布的法律、法规出现修改或变更，根据现行税法和有关部门规定就本合同项目向承包人征收的所有税金及其它应交纳的费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中。

增加16.3 款

16.3 因工程量变化引起的单价调整

增加：发包人要求的承包范围以内因工程量变化，单价不调整。

17. 合同价格与支付

17.3 工程进度付款

工程竣工验收合格后付至合同价款（扣除暂列金）的60%，工程竣工验收满一年后支付至审定价的70%，工程竣工验收满三年后支付至审定价的95%，质保期满五年后付清余款（无息）。

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方式： 无

注：本合同其余有关支付条款如与有本项不一致之处均按此项执行。

###### 第17.3.5款：

农民工工资保证金的缴存时间:签订施工合同协议书后14日内。

农民工工资保证金的缴存金额:按中标合同价款的1%（上限300万元），2年内在全国交通工程建设领域未发生拖欠农民工工资行为且当年在江苏省交通建设市场信用等级为AA级的企业，可以免缴50%的农民工工资保证金。5年内在全国交通工程建设领域未发生拖欠农民工工资行为且当年在江苏省交通建设市场信用等级为AA级的企业，可以免缴保证金。当年在江苏省交通建设市场信用等级为B级以下的企业，按照应缴额上限的二倍缴存保证金。

农民工工资保证金的扣留条件:承包人对民工工资不按时足额支付。

###### 农民工工资保证金的返还时间:项目交（竣）工验收合格后第一个月内

###### 17.4 质量保证金

第17.4.1项细化为：

本项目质量保证金审定价的3%包含在交（竣）工验收后未支付的工程款内。【根据省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知（苏交规【2019】2号）的规定，信用等级为AA级的从业单位，缺陷责任期开始之日，预留工程价款结算总额的2%为工程质量保证金，被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的从业单位，缺陷责任期开始之日，预留工程价款结算总额的1.5%为工程质量保证金。信用等级和是否在红名单均以投标截止日信用评价结果为准。】

第17.4.2项细化为：

本项目缺陷责任期为工程交（竣）工验收合格后5年，在整个合同工程缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人的剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人将在核实完成后将剩余的质量保证金一次退还给承包人。缺陷责任期内，工程质量保证金属建设资金，应专款专用，不得视为承包人的工程结算价款，用于抵债或作为处理承包人经济纠纷的费用。

增加 17.7 最终工程造价的确定办法

17.7.1 工程造价按中标单价乘以实际发生的工程量得出工程决算。

17.7.2 遗漏项目和其他增设事宜由发包人确定。

17.7.3 与图纸相符的正常工程量，由两名以上监理工程师按实际计量签字并报发包人签字认可。

17.7.4 实际施工中，发生的隐蔽工程必须先由承包人书面上报监理单位和发包人，由监理单位及 时提出处理方案报发包人，经发包人集体研究签字认可后实施并拍照存档；发生的隐蔽工程及图纸变 更发生的工程量变化必须先书面上报监理组及发包人，经四方联测认可后方可计量，否则不予计量， 调整较大的工程量须报请工程技术部及纪检、审计等部门共同现场确定后方能施工，否则不予计量。 发生的增减工程量决算按合同单价计算，合同外单价按中标下浮率统一折算。让利率=【1-（投标总价-（甲供材+暂列金额+暂估价） *（1+规费费率） *（1+税率）） /（控制价-（甲供材+暂列金额+暂估价） *（1+规费费率） *（1+税率））】*100%。工程总价包含暂定金额 等全部费用；工程决算审计由发包人负责组织。本工程采取全包形式，禁止承包人转包和违法分包。 一经发现并查证属实则立即终止该单位承包合同。

18.3 验收

补充 18.3.8 项：

工程交（竣）工验收后，若在竣工验收前出现质量问题，所发生的维修费用从承包人的经 费(含业主拨付的其他方面经费)中扣除(无论成本是否超出质保金范围)，出现重大质量问题或有重大违法乱纪行为的，按照质量管理办法和有关法律法规规定移交司法机关 予以处罚。临时设施除发包人要求保留外，在交（竣）工验收之前全部拆除，并清理外运，如 需要复耕，则必须复耕到位，否则不予以验收。

18.9 竣工文件

承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

##### 20. 保险

###### 20.1 工程保险

建筑工程一切险由承包人以承包人与业主联名投保，建筑工程一切险的费用为全部保费，由中标的投标人按相关规定投保，发包人予以配合。投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，包含在合同综合单价中，不单独列支。

承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险均由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。

###### 20.2 第三者责任险

第三者责任险由承包人以承包人与业主联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，包含在合同综合单价中，不单独列支。

###### 20.5 其他保险

本款末增加：根据苏人社规[2020]1 号文《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于印发江苏省工伤保险费率管理办法的通知》规定，总承包单位应以项目为单位，缴纳工伤保险费。该费用按中标金额的0.9‰计取，包含在投标报价中，不单独计量。中标人须在领取中标通知书前足额缴纳工伤保险，并在领取中标通知书时出具缴纳凭证。

按照江苏省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》及有关法律规定使用农民工，为本项目所用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险。项目有分包的，应要求项目分包人为分包所用农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，并连带承担分包人不为农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险的一切责任。对于短期使用灵活就业的农民工的，规定农民工必须参加其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇职工基本医疗保险。

承包人根据国家安全监管总局、保监会、财政部印发《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号文）应投保的安全生产责任险由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。如出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由承包人自行承担。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：无。

22.1  承包人违约

22.1.1  当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约

定如下：

(1)发包人可按签约时合同价格的1%金额扣缴承包人违约金，该违约金或通知履约保函开具银行支付或在中期支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同 工程及其缺陷修复。

(2)发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成 合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由 其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发 包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将 上述决定通知承包人，并抄送发包人。

(3)发包人在向承包人发出书面通知的 14 天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合 同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人 的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照招标文件 相关规定办理。

(4)承包人的项目经理、项目总工、试验室主任没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按 1 万元/人·天扣除违约金。其他工地主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按 5 千元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。

(5)承包人的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到 1 天，业主将按照设备的台班费 (以承包人投标预算书为准)的三倍扣除违约金，直到设备进场为止。

(6)在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备 撤离现场，业主将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。

(7)在工程实施期间，承包人应根据业主要求制定阶段性工期目标并提交监理工程师批准，并努 力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按 5 千元/天标准扣除承包人的违约金。

(8)在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经业主或监理工程师发现，则按 1 万元 /次标准扣除承包人违约金。

(9)承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查 实，发包人将按每次 5 万元的标准扣除承包人的违约金，并将当事人清理出场。

(10)若发生上述情况，业主将该情况反映到履约考核中，并根据《江苏省交通行业与产业项目 招标投标信用档案管理办法》的有关规定将考核情况上报交通行政主管部门，录入施工单位信用档 案。

22.1.2 承包人违约解除合同

在本项后增加：

若承包人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，则发包人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人负责。因承包人发生施工力量不足(尤其是主要管理人员中项目经理、项目总工无法按投标承诺履行职责或主要机械设备低于投标承诺水平)、施工进度滞后或施工质量低劣等违约现象，在发包人或总监办 发出书面警告无效后，由总监办报请发包人批准，可终止合同或签订补充协议减少承包人承担的工程范围，对收回部分的工程由发包人另行委托实施。承包人应承担由此造成的一切损失。

- 其它约定

- 25.1若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，发包人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与中标人办理结算，不承担其他违约责任。

- 25.2为加强工程建设活动中的廉政建设，发包人、监理单位和承包人必须签订专项的廉政责任书。

##### 26．履约考核

在工程实施期间，发包人将按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》、常州市交通行业的相关规定以及发包人在施工过程中制定的相关管理办法对承包人的合同履约情况进行考核管理，并将履约考核结果上报上级交通运输行政主管部门，由上级行政主管部门核实后计入承包人信用档案。

##### 27．节能、环保要求

27.1承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省及“发包人相关规定，按照节能、环保的要求进行施工，并制定相应的保障措施。

27.2 承包人应做好以下节能减排管理工作：

①建立健全能源消耗原始记录和设备能耗台账，按照交通运输部《原材料、能源统计报表制度》的规定，向上级报送能源消耗报表，同时应报送统计分析报告。

②建立设备用能技术档案，节能技术措施、设备运行能源消耗指标等有关节能方面的技术文件、资料要与其它技术文件同等归档。

③加强能源计量管理，配备必要的能源计量器具。

④承包人的技术、机务等管理部门，应实行节能管理责任制，并接受上级部门的监督检查。

⑤加强机械施工组织及设备管理，提高能源效率。

⑥大力推广应用节能“新技术、新工艺、新产品、新材料”。

⑦开展节能培训和群众性的节能宣传活动。

⑧承包人要加强重点耗能设备的用能管理，建立设备能耗档案；配备能源计量器具。对设备用能实行定额考核和经济核算，同时要合理组织施工，减少设备的非生产运转，按施工生产任务和耗能定额分配指标用能。

⑨承包人要贯彻执行设备的技术管理制度，对在用的重点耗能设备要实行经常性的维护、保养，定期检查、修理，保持良好的技术状况。

⑩对技术状况差、耗能高的重点耗能设备，要有停止使用、限期技术改造和更新的具体条件和措施。

⑪重点耗能设备的节能技术改造必须通过有关节能技术部门的节能技术检测、鉴定，并提出报告，能耗指标达到规定要求的，方可用于施工。

27.3 承包人应按本合同专用条款9.4款要求做好的环境保护工作外，还应做好以下工作：

27.3.1噪音污染控制：

1.施工期间，严格控制噪声对环境的影响确保噪声污染。合理分布动力机械设备的工作场所，避免一个地方运行较多的动力机械设备。

2. 对于行驶的机动车辆，装备排气消音器，现场只允许按低音喇叭，场外行驶严禁鸣笛。严格按照有关规定，办理夜间施工许可证，对施工引起的扰民事件，耐心、细致地进行解释，避免争端事件的发生。

3. 拌和站及预制场设置必须远离居民区至少500m以外。为保证施工现场居民的夜间休息，对距居民区150米以内的施工现场，施工时间控制在8∶00—12∶00和14∶00—20∶00（当地时间）

27.3.2粉尘污染控制：

1. 施工道路用洒水车经常洒水降尘，避免尘土飞扬。

2. 在运输易产生扬尘的材料时，车辆配备挡板，用彩条布遮盖。作业场地及运输车辆及时清扫、冲洗，保证施工场地及车辆清

3. 严禁在工地燃烧各种垃圾废弃物。

4. 混凝土拌和站的投料器设置防尘设备。

27.3.3、爱护环境，保护绿地

1. 对施工现场附近可能受到影响和破坏的林木，进行登记，必要时，对树杆用竹帘包裹，并设置围栏。

2. 所有车辆严格在规定的线路上行驶，不随意驶入施工场地以外或便道以外的区域。

3. 严格在设计指定的取弃土场取弃土，不乱挖、乱掘、乱弃。

4. 取弃土场地及各类生产生活用场地使用完毕后及时推平恢复，并恢复至与周边自然景观相谐调。

5. 做好水土保持工作，减少水土流失。

6．路基施工时，对开挖后的坡面及填筑后的路堤，及时按设计要求进行防护，防止水土流失。

7. 对取弃土场在做好排水系统的同时，及时按设计要求做好防护。

8. 基础基坑开挖后，及时进行基础施工，并及时回填夯实。

9. 对排水工程要施工到位，保证排水通畅。

28 承包人需按合同要求履行合同义务，否则发包人将按合同约定的相关违约条款执行。发包人将 违约行为上报交通主管部门，并作为不良记录纳入交通建设市场信息管理系统。

29 承包人需在交（竣）工验收后三个月内提交全部结算审计资料。

30承包人需充分考虑施工震动对周边结构物的影响，由此产生的损失视为已考虑在投标报价中，不另行计量支付。

31施工过程中如出现超过合同总价10%的重大变更需经工程采购办、工程实施主体、设计单位、监理单位的组织论证，另行组织招标。审定价超合同总价10%的，超出部分由施工单位自行承担。

注： 合同附件应将《公路工程标准施工招标文件》(2018年版) 与本项目招标文件结合阅读，本项目招标文件本节内容与《公路工程标准施工招标文件》(2018年版) 不一致之处，以本项目招标文件为准；本项目招标文件本节未列明内容以《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)为准。

附件一   合同协议书

合 同 协 议 书

常州市金坛区尧塘街道谢桥村村民委员会(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施 谢桥村循环大道东路沥青覆新工程 (项目名称)，已接受         (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.项目概况及内容       	。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函录；

(4)项目专用合同条款；

(5)公路工程专用合款；

(6)通用合同条款；

(7)工程量清单计量范；

(8)技术规范；

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺；

(12)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺 序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)          元 (¥           )。

4. 承包人项目经理：                    。承包人项目总工：                      。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6.工程安全目标：落实安全生产主体责任，确保本工程无安全生产责任事故发生、人员零伤亡。确保施工设备安全，避免破坏生态环境，不发生环境污染事故，施工现场整洁规范。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

- 8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

支付方式：

工程竣工验收合格后付至合同价款（扣除暂列金）的60%，工程竣工验收满一年后支付至审定价的70%，工程竣工验收满三年后支付至审定价的95%，质保期满五年后付清余款（无息）。

- 9.承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天，2024年  月  日至   年  月  日。缺陷责任期为实际交（竣）工验收后 5 年。

- 10.承包人须设有交通资质的中心试验室或委托有资质的检测机构。中心试验室必须具备交通主管部门核发的《公路水运工程试验检测机构等级证书》，如不具备，其现场试验检测工作应当委托取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》和《计量认证证书》的其他检测机构，并提供合作意向书。（若投标人控股检测机构具备该资质，则无需提供合作意向书）。本项目的工地试验室负责人必须具有交通运输部公路工程试验检测工程师（公路水运工程试验检测师）资格证书，且专业同时涵盖道路（或公路+材料）工程；并配备至少2名具备资质证书的试验检测员。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签 署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交（竣）工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书一式 陆 份，合同双方各执 贰 份，代理机构执 贰 份。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   (盖单位公章)      承包人：                  (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)  法定代表人或其委托代理人：         (签字)

年    月    日                       年    月    日

附件二：

工程质量保修书

发包人（全称）：常州市金坛区尧塘街道谢桥村村民委员会

承包人（全称）：

为保证谢桥村循环大道东路沥青覆新工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括招标清单内的所有项目。具体质量保修内容双方约定如下：按现行国家有关法律、法规规定的承包人所有承包范围内项目工程质量缺陷。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下。

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

本工程质保期为5年；

三、质量保修责任

l、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工审定价的3％，本工程约定的工程质量保修金为施工审定价的3％。本项目质量保证金审定价的3%包含在交（竣）工验收后未支付的工程款内。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 / （大写）。质量保修金银行利率为 / 。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内。将剩余保修金（无息）返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：   /   本工程质量保修书作为施工合同附件。  与施工合同具有同等效力。

发包人：(公章)                          承包人：(公章)

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

日期:                                       日期:

附件三  廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，  谢桥村循环大道东路沥青覆新工程  (项目名称) 的项目法人 常州市金坛区尧塘街道谢桥村村民委员会  (项目发包人人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位                    (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2)严格执行 谢桥村循环大道东路沥青覆新工程 (项目名称)施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除 外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章 制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行 为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处 理结果的权利。

2.发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报 销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、 交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排 以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经 济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合 同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人 施工队伍。

3.承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。 4.违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包 人一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级 单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察  部门对本合同执行情况进行检查，提出在本 合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目交（竣）工验收后止。

7.本合同作为 谢桥村循环大道东路沥青覆新工程 (项目名称)施工合同的附件，与工程施工合同具有同 等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式 陆 份，合同双方各执 贰 份，代理机构执 贰 份。

发包人：                   (盖单位公章)     承包人：                    (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：       (签字)    法定代表人或其委托代理人：          (签字)

年    月    日                          	    年    月    日

附件四：安全生产合同

安全生产合同

为在  谢桥村循环大道东路沥青覆新工程 (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人常州市金坛区尧塘街道谢桥村村民委员会  (发包人名称，以下简称“发包 人”)与承包人       (承包人名称，以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关 安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产 与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时 验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各 种安全隐患。 2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律 法规《公路水运工程安全生产监督管理办法《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》 等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全 员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人  员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必  须熟悉和遵守本合同的 各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制从。派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临 时雇请的民工)的安全生 产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 项目经理是安全生产的第一责任人。 现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》 规定的最低数  量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预 防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施 防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安 全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操  作。对于从事电气、起重、建筑登高架    设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜 水、瓦斯检验等特殊  工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现 场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都 应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的 爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任 何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿 戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好 状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具 有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果 发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其他有关规定，及时上报 有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定 使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失 效。

5.本合同一式 陆 份，合同双方各执 贰 份，代理机构执 贰 份。

发包人：                   (盖单位公章)     承包人：                    (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：       (签字)     法定代表人或其委托代理人：        (签字)

年    月    日                      	      年    月    日

- 工程量清单（另附）

- 图纸（另附）

- 技术规范

- 一、本项目技术规范参照交通运输部《公路工程标准施工招标文件》2018 年版)及相关技术规范。

- 二、凡技术规范中有关技术标准与现行国家、行业、地方标准及施工图设计文件不吻合之处，以较高标准执行。

第八章  工程量清单计量规则

- （按照交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版》及工程量清单说明执行。）

- 第九章 投标文件格式

- 投标文件格式

谢桥村循环大道东路沥青覆新工程

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年       月     日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、联合体协议书（无）

四、投标保证金

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、拟分包项目情况表（无）

八、其他材料

九、已标价工程量清单

- 投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了                 （项目名称）施工招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以投标报价             元；大写：            （或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程。工期：     日历天；缺陷责任期：自交（竣）工验收合格之日起计算5 年，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到交（竣）工验收的质量评定：合格。

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．                            （其他补充说明）。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．                            （其他补充说明）。

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：

电话：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自本项目交（竣）工日期起计算5年 |  |
| 2 | 逾期交（竣）工违约金 | 11.5 | 10000元/天 |  |
| 3 | 逾期交（竣）工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交（竣）工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交（竣）工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 不调价 |  |
| 7 | 本项目工程价款的支付 | 17.3 | 工程竣工验收合格后付至合同价款（扣除暂列金）的60%，工程竣工验收满一年后支付至审定价的70%，工程竣工验收满三年后支付至审定价的95%，质保期满五年后付清余款（无息）。 |  |

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）授权委托书

本人____________（姓名）系_________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托____ __________(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改______________________________（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

_________年______月____日

注：

1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________________ __________

姓名：       （法定代表人亲笔签字）性别：      年龄：     职务：    系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

_________年______月____日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三 联合体协议书（无）

#### 四、投标保证金

注：未提供以下证明材料，按无效标处理。

投标人应在此提供汇款凭证的复印件及相关证明材料。

证明材料复印件粘贴处

- 施工组织设计

本项目无需提供

六、项目管理机构

拟为承包本工程工程设立的组织机构以框图方式表示.

说明

七、拟分包项目情况（无）

八、其他资料

表1  企业基本情况表

表2  拟投入本工程主要人员情况表

表3  拟投入本工程主要人员经历表

表4  企业已建工程表

表5  企业在建工程表

表6  企业新中标工程情况表

表7  拟投入本工程的主要施工、检测机械表

表8  投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表

表9 近年发生的诉讼及仲裁情况

| 表1： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业基本情况表 |  |  |  |  |  |
| 投标人/申请人 全称 |  |  |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1.注册号： | 2.注册资本金： | 3.信用等级： |  |  |
| 建立日期 |  |  | 现有职工总人数（人） |  |  |
| 联系方式 | 1.地址： |  | 2.邮编： |  |  |
|  | 3.电话： |  | 4.传真： |  |  |
| 法人代表 | 1.姓名： | 2.职务： | 3.联系电话： |  |  |
| 技术负责人 | 1.姓名： | 2.职务： | 3.联系电话： |  |  |
| 联系人 | 1.姓名： | 2.职务： | 3.联系电话： |  |  |
|  | 4.电子邮箱： |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1.名称： | 2.证书号： | 3.有效期： |  |  |
|  | 1.名称： | 2.证书号： | 3.有效期： |  |  |
|  | 1.名称： | 2.证书号： | 3.有效期： |  |  |
| 安全许可证 | 1.名称： | 2.证书号： | 3.有效期： |  |  |
| 基本户开户行 |  |  | 基本户户名 |  |  |
| 基本户账号 |  |  |  |  |  |

| 表2： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟投入主要人员情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 工作年限 | 学历专业 | 执业资格及有效期 |

注：表格可自行扩展。

| 表3： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟投入主要人员经历表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 时间 | 项目职务 | 工程名称 | 合同价 （万元） | 道路等级 | 项目简介 |

注：表格可自行扩展。

| 表4： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年10月1日至今企业已建工程表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 | 合同标段 | 合同价 （万元） | 项目经理 | 项目总工 | 完工时间 | 道路等级 | 项目简介 |

注：表格可自行扩展。

| 表5： |  |
| --- | --- |
| 企业在建工程表 |  |
| 工程地点 |  |
| 合同标段 |  |
| 承建主体队伍 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 合同价（元） |  |
| 剩余工作量（元） |  |
| 合同工期 |  |
| 开工日期（年、月） |  |
| 预计交/竣工日期（年、月） |  |
| 工程形象进度 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 工程简介 |  |

注：表格可自行扩展，若无，则投标人应在本表填写无。

| 表6： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业新中标工程情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程类型 | 中标金额 | 项目负责人 | 项目技术负责人 | 发包人单位 | 发包人联系人/电话 | 备注 |

注：表格可自行扩展，若无，则投标人应在本表填写无。

| 表7： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟投入的主要施工、检测机械表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 国别产地 | 制作年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 数量（台） |  |  |  | 预计进场时间 |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

注：表格可自行扩展。

| 表8： |  |
| --- | --- |
| 投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表 |  |
| 与投标人/申请人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |

注：表格可自行扩展，若无，则投标人应在本表填写无。

| 表9： |  |
| --- | --- |
| 近年发生的诉讼及仲裁情况 |  |
| 项 目 | 投标人/申请人情况说明 |

注：表格可自行扩展，若无，则投标人应在本表填写无。

A  江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：                  （招标人全称）

我单位自愿参加                    （项目名称）的投标活动，并郑重承诺：

1.在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

2.投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3.若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

4.我单位财务和经营状况良好，具备履行合同能力，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。我单位和我单位法定代表人以及授权代表人在本项目招标投标活动中，均不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为。我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事处罚及失信惩戒。

5.我单位在招投标期间，如果涉及异议或投诉，将严格按照法律法规及规范性文件的规定执行，否则，招标人或有关行政监督部门可以不予受理。

6.我单位如果涉及异议或投诉，将由本单位法定代表人在异议或投诉书中真实署名并实际参与招标人或有关行政监督部门的质询。

- 7. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

8.以上承诺是本单位及法定代表人真实意思的表示。若有违背上述承诺，存在违法违规、弄虚作假情形的，本单位及法定代表人自愿接受招标人否决本单位的投标资格或中标结果，承担相应法律责任，接受相应的行政处罚、失信惩戒。本承诺书一经签订即作为中标合同的组成部分，对我单位在与本项目投标有关的任何行为中具有法律约束力。

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人：              （签字）

日期：      年    月     日

由法定代表人签字并加盖单位公章

B不拖欠农民工工资承诺函

（招标人名称）：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人         （法定代表人姓名）以      （投标人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本企业如果中标承建        工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动合同法》、《市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（常政办发[2016]156号）规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。

4、按照江苏省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》及有关法律规定使用农民工，为本项目所用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险。项目有分包的，要求项目分包人为分包所用农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，并连带承担分包人不为农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险的一切责任。对于短期使用灵活就业的农民工的，规定农民工必须参加其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇职工基本医疗保险。

5、农民工工资保证金金额为中标价的1%（最高不超过300万元），与履约保证金一同向发包人递交，递交形式仅限转账，农民工工资保证金于工程交（竣）工验收结束后的第二个月内退还。

按照国务院724号令《保障农民工工资支付条例》、交通部交公路规[2020]5号文《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、苏交传[2020]398号文《江苏省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资专用账户管理的补充通知》、苏建建管[2016]707号文《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、苏交规[2021]2号《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》等要求实行农民工工资管理制度，同时要求承包人建立健全的清理拖欠农民工工资应急预案，并及时足额将农民工工资发放到位。

投标人：    （盖章）

法定代表人：    （签名）

日期：     年   月    日

由法定代表人签字并加盖单位公章

C 承 诺 函

（招标人名称）：

我方参加了             （项目名称）的施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本工程的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备组织进场施工、且不进行更换。

2、我方承诺在中标后投入满足施工要求的机械设备，在项目所在区域内，租用或自有现场办公室、会议室等区域作为日常维护值班之用，需经过发包人验收合格。

3、我方拟投入的项目经理在我单位缴纳社保。

- 4、我方承诺在中标后提供设有交通资质的中心试验室或委托有资质的检测机构。中心试验室具备交通主管部门核发的《公路水运工程试验检测机构等级证书》，如不具备，其现场试验检测工作应当委托取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》和《计量认证证书》的其他检测机构，并提供合作意向书。本项目的工地试验室负责人具有交通运输部公路工程试验检测工程师（公路水运工程试验检测师）资格证书，且专业同时涵盖道路（或公路+材料）工程；并配备至少2名具备资质证书的试验检测员。

7、如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入交通建设市场信息管理系统。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月         日

D 无行贿承诺书

致：                （招标人全称）

我方参加了                            项目投标，我方在此承诺：投标人                       （统一社会信用代码：                      ）、企业法定代表人             （身份证号码：                         ）及拟投入的项目经理             （身份证号码：                         ）近三年以来无行贿犯罪行为，若评标公示过程中经查处我方企业或法定代表人或拟投入的项目经理近三年内存在行贿犯罪行为，招标人将取消我方中标资格。

投 标 人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签 字）

年     月      日

E 无在建承诺书

致：                （招标人全称）

我方参加了                                       项目投标，我方在此承诺：

我单位拟投标项目经理        （姓名）无在建工程。

如经证实我单位拟投标项目经理有在建工程，我方承诺：将无条件接受招标人取消我方投标资格，直至取消中标资格的处罚，并自愿接受招投标监管部门给予的处罚。

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签 字）

项目经理：                 （签 字）

年     月      日

F 投标人信誉证明材料

A、在江苏交通招投标信息管理系统中信用等级评价为C级或以上级别。

B、投标文件递交截止日当天，投标人未被列入“信用交通江苏”网站公布的“江苏省交通运输失信联合惩戒对象名单”（黑名单）。

C、在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

D、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被未列入严重违法失信企业名单。

说明：1.上述材料需提供相关证明材料，无此内容或内容不全，则符合性审查不合格，作无效标处理，不进入下一步评审。

九、已标价工程量清单

本章目录如下（以下内容不得缺少且要求逐页加盖单位公章，否则作无效标处理）：

（一）工程量清单