## 1招标工程量清单;扉—1
| 极马自动化（常州）有限公司场地平整 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：极马自动化（常州）有限公司场地平整
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
1 | 040701001001 | 场地平整 | 场内清表，工作内容：清理施工范围内的表土（腐殖土）、建筑垃圾、沥青及混凝土地面、排水构筑物（含破碎、挖除）、杂树、杂草等，清除垃圾归堆，符合城管及建设方要求，（计算规则同2014市政工程计价表） | m2 | 26984.7
2 | 040103001001 | 回填方 | 利用现场土方（高挖底回，含场内土方短驳），低洼处填筑、河塘清淤换填、压实、施工便道搭拆及工作面内排水（电源、或发电由施工单位自理）等完成本地块平整至设计标高的全部工作，土方按自然密实方计算，回填压实（压实度≥80%），符合城管及建设方要求，（计算规则同2014市政工程计价表） | m3 | 1709.2
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 清表、建筑垃圾、杂物及多余土方（经建设单位许可）等装车外运，弃场及运距由施工单位自行考虑，符合城管及建设方要求，（计算规则同2014市政工程计价表） | m3 | 6997.47
分部分项合计
一) | 0411 | 措施项目
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 此费用包干，结算时不调整 | 项 | 1
单价措施合计

## 3总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：极马自动化（常州）有限公司场地平整
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 041109001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 1.2 | 0
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.42 | 1.3 | 0.42
5 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.1 | 0
6 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.25 | 0
8 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
9 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
10 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.01 | 0
11 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 2 | 0
12 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
13 | 041109010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 2
14 | 041109011001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
15 | 041109011002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.02 | 0
16 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
17 | 041109016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
18 |  | 合计 | [2]~[17] | [2]~[17] | 100

## 4其他项目清单
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：极马自动化（常州）有限公司场地平整
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 5暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：极马自动化（常州）有限公司场地平整
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 0.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 其他 | 项 | 0.00
| 合计 |  | 0.00

## 6规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：极马自动化（常州）有限公司场地平整
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 1.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0.24
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100